## CONTEXT ESTRAT INST 2020
CONTEXTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - 2020
MISIÓN: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.
VISIÓN: Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Objetivo No 1: Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad. Objetivo No 2: Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades Objetivo No 3: Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: La superación de la pobreza como apuesta central de Prosperidad Social requiere del compromiso institucional para prevenir, disminuir, controlar y gestionar integralmente los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital de la Entidad. Teniendo en cuenta que en su labor la entidad requiere identificar las necesidades de los hogares con información interoperable y de calidad; gestionar oferta multidimensional y robustecer los ejercicios de articulación con otras entidades nacionales, territoriales, públicas y privadas; acompañar a través de operadores y aliados, a los hogares ubicados a lo largo del territorio nacional, para la implementación de oferta oportuna, pertinente y suficiente; desarrollar acciones con enfoque diferencial ante la diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares y comunidades, promoviendo su inclusión social hacia la construcción de un país con equidad; con este propósito, Prosperidad Social gestiona integralmente sus riesgos a nivel nacional y a través de sus Direcciones Regionales a partir de la identificación, valoración y control preventivo y detectivo, que contribuyan a la mitigación de las causas del riesgo en todos los niveles de la Entidad, brindando seguridad frente al logro de sus objetivos estratégicos. Desarrollo de la Política En Prosperidad Social prevemos que, en el desarrollo de los procesos, planes, programas, proyectos y productos, pueden presentarse eventos o situaciones que afecten el cumplimiento de nuestra misión y el logro de los objetivos estratégicos o institucionales. Por lo tanto, anticipando estas contingencias establecemos mecanismos de prevención y acciones de control para la gestión integral de los riesgos, con el fin de evitar y/o minimizar su ocurrencia. De acuerdo con lo anterior, esta Política adopta los lineamientos y las medidas que permiten la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos, en el siguiente Contexto Estratégico: Prosperidad Social es una entidad pública de carácter nacional que atiende población en diversas condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con acceso restringido o asimétrico a la información y las comunicaciones, ubicada en zonas rurales y urbanas de todo el territorio nacional. Esto implica la disposición de datos y registros de una masa crítica de hogares y personas y de una oferta de servicios e incentivos sociales, a través de la tercerización de la operación y un porcentaje significativo del presupuesto de inversión se rige por las normas del derecho privado . En el marco de retos que implica la superación de la pobreza la institución se propone administrar los riesgos asociados a: • La articulación entre programas misionales, • La calidad, aseguramiento y trazabilidad de la información y la toma de decisiones, • La fragmentación de la presencia institucional entre los operadores y los diferentes programas en el territorio, • La necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales para el alcance de objetivos de atención heterogéneos y en múltiples dimensiones Instancias En atención a lo anterior, Prosperidad Social cuenta con diferentes instancias en el nivel directivo y asesor que validan, aprueban y hacen seguimiento a las decisiones y compromisos institucionales, con reglas, competencias y responsabilidades definidas en el Marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión. En estas instancias se configuran las tres líneas de defensa en cabeza del equipo directivo, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno. Herramientas De este modo, se definen acciones oportunas ante la posible materialización de los riesgos que se identifican en el mapa de riesgos institucional, el cual se actualiza cada vigencia con la participación de los equipos de los procesos institucionales y alineados con los Objetivos y la estrategia Institucional. El diseño de controles establecidos en el Mapa de riesgos es acompañado por la Oficina Asesora de Planeación, implementado por cada área y recibe seguimiento de la Oficina de Control Interno. Alcance La implementación de estas directrices de la Política de Administración del Riesgo tendrá un alcance Nacional y Regional y debe ser extensible y aplicada a todos los procesos, planes, programas, proyectos e instancias de Prosperidad Social y por los funcionarios y contratistas en todos los niveles y ámbitos, desde la Dirección General hasta las Direcciones Regionales. Gestión y seguimiento La administración del riesgo se gestiona en estricto cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II, atendiendo las responsabilidades derivadas del mismo, mediante la aplicación de las tres líneas de defensa, durante todas las etapas de desarrollo de la gestión institucional, garantizando un adecuado ambiente de control. Para la gestión del riesgo en Prosperidad Social, se cuenta con una Guía Institucional de Administración del Riesgo que atiende los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la materia, visibiliza las particularidades de la entidad y se gestiona a través del aplicativo definido por la Entidad para tal efecto. La Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de administración de riesgos y es la encargada de consolidar el Mapa Institucional de Riesgos . Esta y todas las herramientas de la Política de Administración del riesgo debe ser publicada en la página Web de Prosperidad Social, en el Micrositio Transparencia y Acceso a la Información, a más tardar el 31 de enero de cada año. Con el fin de obtener retroalimentación tanto a nivel interno por parte de los servidores públicos como externo por parte de la ciudadanía y/o grupos de interés, la Oficina Asesora de Planeación dispondrá los mecanismos para que los funcionarios y la ciudadanía manifiesten sus consideraciones y sugerencias al Mapa Institucional de Riesgos preliminar. De requerirse, el Mapa de Riesgos podrá modificarse y/o ajustarse, después de su publicación definitiva y durante el año de su vigencia, según los criterios establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo de Prosperidad Social. El seguimiento y evaluación será realizado por la Oficina de Control Interno tres (3) veces al año de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo adoptada en la Entidad para la implementación de esta Política Acciones en caso de materialización De igual manera, Prosperidad Social establece las acciones a seguir por los líderes de los procesos ante la materialización del riesgo de corrupción, así:  Informar al Proceso de Direccionamiento Estratégico sobre el hecho encontrado.  Realizar la denuncia ante la instancia de control correspondiente (de ser requerido).  Identificar las acciones correctivas necesarias y documentarlas en el Plan de mejoramiento.  Actualizar periódicamente el mapa de riesgos y la Política. De otra parte, ante la materialización del riesgo de gestión o de seguridad digital, se procede de manera inmediata a aplicar las acciones correctivas que permitan la continuidad del servicio o su restablecimiento (si es el caso) y documentarlo en el Plan de mejoramiento.
CONTEXTO EXTERNO | POLÍTICOS: Política pública establecida en el plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Rediseño organizacional y de programas misionales. Articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para la implementación de la Ruta de Superación de la Pobreza Cambios anuales en los gobiernos de las autoridades tradicionales de los grupos étnicos. Cambios en las administraciones de gobernaciones y alcaldías Asignación de compromisos del Gobierno que exceden las competencias y los recursos de la Entidad
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Situación fiscal del país de corto y mediano plazo y medidas tributarias de la ley de financiamiento. Recortes presupuestales que impactan el cubrimiento y la ejecución de los programas.
SOCIALES Y CULTURALES: Problemas de orden público Ubicación de los beneficiarios de los programas en zonas rurales dispersas. Incremento en la persecucion y amenazas a los líderes sociales y comunitarios, disminuyendo su voluntad de participación en los programas de la Entidad. Diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares Pérdida de credibilidad de las autoridades étnicas en los procesos que adelante la Entidad Situaciones de movilizaciones sociales que generen compromisos de atención por parte de la Entidad. Apatía de los ciudadanos y comunidades, principalmente las más vulnerables, a realizar ejercicio de Participación Ciudadana
TECNOLÓGICOS: Nuevas directrices en materia de equidad digital. Dificultades en el acceso a la información de otras entidades públicas y/o privadas para la toma de decisiones. Las herramientas tecnológicas aun no están al alcance de las comunidades más vulnerables, limitando la posibilidad de participacion ciudadanana a través de estos medios. Baja calidad en la informacion de los beneficiarios de los programas de la Entidad Carencia de acuerdos de intercambio de información entre entidades
AMBIENTALES: Fenómenos climáticos que impidan el acceso a las regiones donde se encuentra la población sujeto de atención y afectan los resultados de las intervenciones. Situaciones ambientales y/o desastres naturales que generen contingencia de atención de la Entidad.
LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cambios en los criterios de selección generados por la nueva metodología de caracterización de los ciudadanos SISBEN 4. Rediseño organizacional y de los programas misionales. Cumplimiento de fallos judiciales y sentencias asignados a la Entidad, incluyendo las sentencias de restitución de tierras. Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Cambios en la Normatividad externa, que tenga incidencia directa en la gestión de la Entidad
COMUNICACIÓN EXTERNA: Debilidad en el posicionamiento de la imagen de la Entidad en el territorio. Impacto negativo de la gestión gubernamental, afecta el reconocimiento de la entidad en los beneficiarios de los programas.
CONTEXTO INTERNO | FINANCIEROS: Recortes presupuestales que afectan la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las metas de los programas de la Entidad.
PERSONAL: Capacidad técnica y multidisciplinaria de los equipos de trabajo. Experiencia en el desarrollo de programas sociales Fortalecimiento del capital humano en términos de conocimiento de la estructura de la entidad, capacidades para la supervisión, formación de equipos regionales para la gestión y articulación de la oferta en el territorio. Escasez de recurso humano, especialmente en las áreas misionales. Resistencia al cambio.
PROCESOS: Rediseño y simplificación del modelo de operación por procesos. Lineamientos aprobados y socializados que permitan la materialización de la Política de participación Ciudadana y su consecuente implementación Fortalecimiento del proceso de focalización en el ámbito territorial Fortalecer y articular la gestión entre procesos y dependencias de la entidad Optimizar los procesos de contratación de los operadores de los diferentes programas y mejorar la operación en el territorio. Diseño de indicadores de seguimiento que faciliten la toma de decisiones, frente a las variables de pobreza en las que impactan los programas institucionales.
TECNOLOGÍA: Poca disponibilidad y baja calidad de la información para toma de decisiones. Diversidad de sistemas de información que no se articulan entre si. Deficiencias en los procesos de recolección de datos. Estructuración de sistemas de información que responden a requerimientos particulares de los programas y no a una visión institucional. Herramienta de gestión del PQRSD (DELTA) con dificultades en su diseño y desarrollo Deficiencias en la definición de lineamientos para la conservación electrónica y/o digital de los documentos.
ESTRATÉGICOS: Planeación estratégica sectorial e institucional 2018-2022 Rediseño organizacional y de programas misionales. Articulación de acciones interinstitucionales e intersectoriales para la implementación de la Ruta de Superación de la Pobreza Duplicidad de funciones con entidades del gobierno y grupos internos de trabajo. Población sujeto de atención heterogénea y en condición de pobreza y pobreza extrema Fragmentación de la presencia institucional en el territorio.
COMUNICACIÓN INTERNA: Dificultades en el flujo de información entre los diferentes niveles del proceso. Limitación en la entrega de información entre las dependencias. Dificultades para la comunicación y coordinación de acciones con las Direcciones Regionales
CONTEXTO DEL PROCESO | DISEÑO DEL PROCESO: No hay una clara interrelación entre procesos ni al interior de los procesos. Actualización de los procesos de acuerdo con la planeación institucional en el marco de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. No hay clara diferenciación entre la gestión por procesos y la funcionalidad de las dependencias
INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: Clara definición del alcance de los procesos. Precisar la articulación entre procesos en cuanto insumos y productos generados.
TRANSVERSALIDAD: Lineamientos claros para la implementación del Sistema de Gestión. Infraestructura tecnológica desarrollada en la Entidad que no es supervisada por la dependencia responsable Debilidad en la socialización y de capacidades en materia de contratación y supervisión
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: El Sistema de Gestión cuenta con documentación en guías, manuales y procedimientos de las actividades que se implementan, sin embargo falta desarrollar mas procedimientos que detallen actividades, responsables, puntos de control y soportes.
RESPONSABLES DEL PROCESO: El Sistema de Gestión cuenta con la definición de roles y responsabilidades para las actividades descritas en los procesos.
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: Falta definición de un esquema de comunicación clara y de interacción entre procesos
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO: Proceso Direccionamiento Estratégico: Sisgestión, kawak, bases de datos Excel Riesgos, bases de datos de indicadores, Base de información de SVE. Proceso Gestión Jurídica: ASTREA, Correo de notificaciones jurídicas Proceso Gestión para la Inclusión Social: Inclusión Productiva: KOKAN, Sistema de gestión documental - DELTA; Infraestructura Social y Hábitat: Sistema de Gestión de Monitoreo- SGMO (en desarrollo), orfeo y Sistema de gestión documental - DELTA, Base de datos de Seguimiento (Excel); Transferencias Monetarias: Mantenimiento y desarrollos de los sistemas de información SIFA y SIJA. POA Jóvenes en Acción (Excel) Proceso Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: Sistema de gestión documental - DELTA Proceso Seguimiento y Evaluación de Política: Base de datos de Seguimiento a la caracterización de hogares (Excel) Proceso Formulación de Política: Herramienta de Enfoque diferencial Proceso de Gestión Documental: Inventarios documentales del archivo central, Sistema de gestión documental - DELTA, Sistema de información bibliográfica Proceso Gestión de Administración Logística: PCT, Bases de datos para control de servicios, bases de datos de seguimiento Proceso Gestión Financiera: ULISES, Bases de datos digitales y en físico. Proceso Gestión de Acompañamiento: Sistema de información SIUNIDOS Proceso Adquisición de Bienes y Servicios: Datos digitales Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Módulo de seguimiento para las Investigaciones de mercado, Base de datos de Proveedores, Repositorio de contratos (ULISES). Base de datos de solicitudes de liquidaciónes en proceso. Proceso Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno: Plan Anual de auditorias, Seguimientos e informes de ley - PASI Proceso Gestión de Talento Humano: Kactus aplicativo nómina (IRIS), Bases de datos de personal de la entidad Proceso Gestión de Información: Cronos, Llave Maestra, Bases de Datos, Generador de Fichas, Informes de Gestión mensualizados de programas, proyectos y entidades adscritas, Calypso, Profesional para el procesamiento y publicación de la información

## PAAC 2020
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | [18 empty] | Codigo: F-DE-20
|  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [18 empty] | Versión: 2
Objetivo General
1. Fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social como una estrategia eficaz en el logro del objetivo de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano
Objetivos específicos
1. Establecer acciones para la identificación, analisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. 2. Orientar acciones para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes. 3. Realizar un ejercicio permanente y transversal de doble vía a través del cual la entidad informa, explica y da a conocer sus resultados a los ciudadanos, organismos de control y en general a quienes tengan interés en la gestión institucional. 4. Mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canales de atención, la satisfacción y percepción de los servicios prestados y la atención oportuna de los requerimientos. 5. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública atendiendo criterios diferenciales para que la ciudadanía pueda acceder de manera veraz, oportuna y completa a la información de la gestión institucional
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos |  | 1.1 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo |  |  |  | Política de Administración del Riesgo divulgada |  |  | Tres (3) divulgaciones realizadas |  | Correo electrónico; Mesas de trabajo; Boletín institucional |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2019-11-25 | 2020-08-31 | Se realizaron mesas de trabajo con representantes de todos los procesos en donde se divulgó la política de Gestión del Riesgo. Así mismo, se divulgó en el Boletín 24/7 Edición No. 20 del 11 de febrero de 2020. Igualmente, se divulgó en las publicaciones de la página Web tanto del PAAC como del MRI | 67 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F1%20POL%C3%8DTICA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20RIESGOS
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 2.1 | Determinar los factores externos e internos que afectan el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad |  |  |  | Contexto Estratégico Institucional |  |  | Un (1) documento |  | Contexto Estratégico Institucional |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2019-11-25 | 2020-01-31 | Se elaboró el contexto estratégico en las mesas de trabajo con los procesos y se consolidó el Contexto Estratégico Institucional parte integral del PAAC. | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F2%20CONSTRUCCI%C3%93N%20MAPA%20DE%20RIESGOS%2FACTIVIDAD%202%2E1
|  | 2.2 | Identificar y valorar los riesgos conforme al mapa de procesos vigente |  |  |  | Mapa de Riesgos consolidado |  |  | Un (1) documento |  | Mapa de Riesgos consolidado (Matriz Excel) |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2019-11-25 | 2020-01-31 | Se identificaron y valoraron los riesgos de cada proceso y se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional 2020 | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F2%20CONSTRUCCI%C3%93N%20MAPA%20DE%20RIESGOS%2FACTIVIDAD%202%2E2
|  | 2.3 | Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos Aprobado |  |  | Un (1) Documento aprobado |  | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-01-13 | 2020-01-31 | El Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó el Mapa de Riesgos Institucional, mediante Acta No. 1 del 27 de enero de 2020 | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F2%20CONSTRUCCI%C3%93N%20MAPA%20DE%20RIESGOS%2FACTIVIDAD%202%2E3
3. Consulta y divulgación |  | 3.1 | Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | Mapa de Riesgos Preliminar publicado |  |  | Un (1) Documento preliminar publicado |  | Soporte de publicación del documento preliminar en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2019-12-26 | 2020-01-12 | Se publicó la versión preliminar del Mapa de Riesgos para comentarios y retroalimentación en la página Web y la Intranet y se envió por correo electrónico a las direcciones regionales | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F3%20CONSULTA%20Y%20DIVULGACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%203%2E1
|  | 3.2 | Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos definitivo publicado |  |  | Un (1) Documento definitivo publicado |  | Soporte de publicación del documento aprobado en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-01-13 | 2020-01-31 | Se publicó la versión definitiva del Mapa de Riesgos aprobado por el CIGD | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F3%20CONSULTA%20Y%20DIVULGACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%203%2E2
4. Monitoreo y revisión |  | 4.1 | Realizar sensibilizaciones para el reporte del seguimiento en el Módulo de Riesgos de KAWAK | 4.1 Sensibilizaciones para el reporte del seguimiento en el Módulo de Riesgos de KAWAK | 4.1 Sensibilizaciones para el reporte del seguimiento en el Módulo de Riesgos de KAWAK | 4.1 Sensibilizaciones para el reporte del seguimiento en el Módulo de Riesgos de KAWAK | Sensibilizaciones realizadas |  |  | Diez (10) sensibilizaciones |  | Listados de asistencia, Presentación |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-03-02 | 2020-11-30 | Esta actividad no está programada para este periodo | 0
|  | 4.2 | Realizar y publicar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | Monitoreo al Mapa de Riesgos |  |  | Tres (3) Monitoreos |  | Soporte de publicación en la página web del Monitoreo al mapa de riesgos |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-05-04 | 2020-12-18 | Se realizó la solicitud, mediante correo electrónico a los líderes de procesos para el reporte de la aplicación de controles y la gestión del riesgo. Se publicó el primer seguimiento a los riesgos | 33 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F1%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%2F4%20MONITOREO%20Y%20REVISI%C3%93N%2FACTIVIDAD%204%2E2
5. Seguimiento |  | 5.1 | Evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y la efectividad de los controles de los Riesgos Institucionales. |  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional Evaluado |  |  | Tres (3) Informes de evaluación del Mapa Institucional de Riesgos publicados en la página WEB |  | Soporte de publicación en la página web del Informe de evaluación al mapa de riesgos |  | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-09-30 | Se presentará en el mes de Mayo de 2020 dentro de los terminos de ley. | 0
Componente 2: Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite / OPA / Regulación | [5 empty] | Tipo de racionalización |  |  | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Beneficio al ciudadano | Dependencia responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1 | Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción | [5 empty] | Administrativa |  |  | Implementar en el Sistema de Información de Familias en Acción, el registro de novedades de forma permanente, como: actualización escolar, cambio de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS y graduación. | Actualmente el Programa Familias en Acción permite la creación de novedades de registro de actualización escolar, cambio IPS y graduación en un periodo determinado de tiempo dentro de cada ciclo operativo. Esto genera que las familias deban realizar el trámite en fechas determinadas lo que puede generar pérdida de oportunidad por no tener conocimiento del proceso o realizarlo en una fecha en la cual el sistema esta cerrado para realizarlo. | Permitir el registro permanente de novedades de registro de actualización escolar, cambio IPS y graduación en SIFA, permitiendo que las familias se acerquen a realizar el trámite en cualquier momento y quedando registrado para el ciclo que corresponda realizar la novedad | Los hogares podrán presentar documentos soportes de las novedades descritas en cualquier momento del ciclo operativo, lo cual evitará que los titulares del programa se acerquen a la oficina del enlace municipal en más de una ocasión a realizar dicha actualización. | Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas | 2020-01-13 | 2020-12-31 | El equipo de verificación del GIT Familias en Acción inició la elaboración del documento de requerimiento de modificación a las novedades de actualización escolar en el mes de noviembre de 2019 y fue entregado y radicado para el GIT sistemas de información el 17 de diciembre de 2019. Según se avance en el desarrollo de otros requerimientos, se iniciará trabajo conjunto con el equipo de sistemas para iniciar pruebas de la nueva funcionalidad. Como evidencia se adjuntan correos electrónicos de gestión. | 10 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F2%20RACIONALIZACI%C3%93N%20DE%20TR%C3%81MITES%2F1%2E%20ACCESO%20Y%20PERMANENCIA%20PFA%2FACTIVIDAD%201%2E1
2 | Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción | [5 empty] | Administrativa |  |  | Realizar encuesta de percepción de familias beneficiarias del programa Familias en Acción, que surtieron el proceso de inscripción en el año 2019; con el fin de establecer si los ajustes al proceso lograron minimizar o simplificar los documentos exigidos a los ciudadanos. | En el 2019 se realizaron inscripciones en todo el país de la población UNIDOS; proceso en el cual los hogares debieron presentar documentos de identidad de los integrantes y, de ser del caso, el documento de custodia. Lo relacionado con la información escolar y de salud, bastaba que la titular indicara el nombre del establecimiento educativa en donde están matriculados los NNA y el nombre de la IPS donde atienden a los NN menores de 6 años, para ser inscritos, no debiendo presentar ningún documento soporte. | Conocer si efectivamente la reducción de documentación en el proceso de inscripción, el cual se surte por única vez, generó impactos positivos en las familias beneficiarias. | Manifestar su percepción del proceso de inscripción y conocer los resultados consolidados; para posteriormente adelantar acciones de mejora, en caso de que aplique. | Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas | 2020-01-13 | 2020-12-31 | Se elaboró la encuesta, se determinó la muestra de las familias a encuestar con base en la cantidad familias efectivamente inscritas, pendiente aplicación de la encuesta por la ocupación de los agentes en el Centro de Atención Telèfonica (CAT) como consecuencia del alto nùmero de llamadas que han ingresado solicitando información acerca de los pagos realizados en el último mes, en desarrollo de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional. Como evidencia se adjuntan correos electrónicos de gestión. | 15 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F2%20RACIONALIZACI%C3%93N%20DE%20TR%C3%81MITES%2F1%2E%20ACCESO%20Y%20PERMANENCIA%20PFA%2FACTIVIDAD%201%2E2
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  | Etapas de la RdC |  |  |  |  | Meta | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación | [6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Información |  | 1.1 | Caracterizar los grupos de valor para la rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Grupos de valor caracterizados | Un documento |  | Un documento que describa los grupos de valor caracterizados |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se elaboró una propuesta de encuesta de temas de interés de la ciudadanía, la cual permite dar inicio a la caracterización de los Grupos de Valor e Interés. | 30 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F1%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%201%2E1
|  | 1.2 | Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la Entidad, para priorizar la información que se incluirá en los espacios de rendición de cuentas. |  | x |  |  |  | Priorización de temas de interés para la rendición de cuentas. | Un mecanismo de priorización de temas de interés implementado |  | documento con temas de interés priorizados por la ciudadanía |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se elaboró y publicó la encuesta de temas de interés de la ciudadanía, la cual permitirá la identificación y priorización de los temas. | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F1%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%201%2E2
|  | 1.3 | Elaborar y publicar información sobre la gestión y resultados, de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma de rendición de cuentas, incluyendo avance en la garantía de derechos y objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando. |  |  |  | x |  | Elaborar los informes de gestión con enfoque de derechos y publicarlo en la pagina de la entidad. | Número de informes publicados de acuerdo con el cronograma de rendición de cuentas aprobado |  | Informes publicados en página web |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se definió la estructura del informe de Rendición de Cuentas Sectorial, el cronograma y se solicitaron los informes de las entidades sectoriales y de las dependencias de Prosperidad | 20 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F1%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%201%2E3
|  | 1.4 | Elaborar y publicar un informe individualizado de rendición de cuentas de la gestión e inversión de recursos públicos destinados a cumplir con el acuerdo de paz |  |  |  | x |  | Informe individualizado de rendición de cuentas de cumplimiento del acuerdo de paz publicado en la página web | Un (1) informe publicado |  | Informe de cumplimiento del acuerdo de paz |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-03-30 | "Se realizó el informe de rendición de cuentas de Acuerdo de Paz 2019 y fue publicado el 30-03-2020. http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/Planeacion/7.%20INFORMES/7.6.RENDICIO%CC%81N%20DE%20CUENTAS%20CONSTRUCCIO%CC%81N%20DE%20PAZ/Informe-Rendici%C3%B3n-Cuenta-Paz-2019-30Mar2020.pdf" | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F1%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%201%2E4
|  | 1.5 | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la Entidad respecto a la implementación del Acuerdo de Paz |  | x |  | x |  | Estrategia de divulgación implementada | Una (1) estrategia de divulgación diseñada e implementada |  | Documento con la estrategia de divulgación de la implementación del Acuerdo de Paz |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Actividad no aplica para este periodo. Se realizara solicitud a la Oficina de Comunicaciones para gestionar la forma de divulgar el documento. | 0
|  | 1.6 | Producir y documentar semestralmente información sobre los avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz |  |  |  | x |  | Informes sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | Dos (2) documentos |  | Documentos de información sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | No aplica para este periodo. | 0
|  | 1.7 | Crear un micrositio de Rendición de Cuentas en las páginas Web de la Entidad, para incluir información de las rendiciones de cuentas que realiza la Entidad a nivel nacional y territorial. |  | x |  |  |  | Micrositio de rendición de cuentas creado en la página web de la Entidad | Un micrositio de rendición de cuentas en la página web |  | Micrositio de rendición de cuentas en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se estructuró y diseño en coordinación con la Oficina de Comunicaciones la sección de Rendición de Cientas que hará parte del Micrositio de Transparencia en la nueva Página Web de la Entidad | 70 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F1%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%201%2E7
2. Diálogo |  | 2.1 | Sensibilizar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | Sensibilizar el equipo de trabajo de rendición de cuentas | Un equipo de trabajo sensibilizado |  | Acta de sensibilización del equipo de trabajo para los ejercicios de rendición de cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Esta actividad no está programada para este periodo | 0
|  | 2.2 | Elaborar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo nacionales y territoriales, presenciales y virtuales, que se emplearán para rendir cuentas de la gestión y de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz |  |  | x |  |  | Cronograma elaborado y publicado | Un cronograma elaborado y publicado |  | Un cronograma elaborado y publicado |  | Equipo de trabajo rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Se publicó el cronograma de eventos de participación ciudadana según lo programado, sin embargo por la situación generada por el Covid-19 es necesaria su reprogramación | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F2%20DI%C3%81LOGO%2FACTIVIDAD%202%2E2
|  | 2.3 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad |  |  |  | x |  | Audiencia pública realizada | Una audiencia pública realizada |  | Registro de asistencia y desarrollo de la audiencia pública |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Se definió la estructura del informe de Rendición de Cuentas Sectorial, el cronograma y se solicitaron los informes de las entidades sectoriales y de las dependencias de Prosperidad | 10 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F2%20DI%C3%81LOGO%2FACTIVIDAD%202%2E3
|  | 2.4 | Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  |  |  | x | Informes de seguimiento a compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | Número de informe de seguimiento publicados por cada espacio de diálogo realizado |  | Informes de seguimiento publicados en página web |  | Responsables de los espacios de diálogo y rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, fue necesario reprogramar los espacios de diálogo para la rendición de cuentas, por lo cual no se han podido realizar avances en esta actividad | 0
|  | 2.5 | Realizar auditorías visibles en la implementación de proyectos de infraestructura |  |  |  | x |  | 719 auditorias visibles realizadas | Número de auditorías realizadas |  | Registro de asistencia y desarrollo de las auditorías visibles |  | Dirección de Infraestructura Social y Hábitat | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Infraestructura Social y Hábitat en los primeros tres meses del año ha realizado 57 auditorías visibles; a partir de marzo, debido a la pandemia mundial se cancelaron las auditorías programadas respaldados en los Decretos del Gobierno Nacional. En las evidencias existen un mismo acta para dos auditorías cuando se realizan actividades en la misma esto es AV1 y AV2 o AV2 y AV3 razón para que disminuyan los registros. | 8 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F2%20DI%C3%81LOGO%2FACTIVIDAD%202%2E5
3. Responsabilidad |  | 3.1 | Realizar una publicación sobre que es rendición de cuentas y los espacios que tiene la Entidad. |  |  | x |  |  | Una publicación sobre qué es rendición de cuentas en la página web | Una publicación en la página web |  | Una publicación en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se estructuró y diseño en coordinación con la Oficina de Comunicaciones la sección de Rendición de Cientas que hará parte del Micrositio de Transparencia en la nueva Página Web de la Entidad, donde se contempla la definición de rendición de cuentas | 70 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F3%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%2F3%20RESPONSABILIDAD%2FACTIVIDAD%203%2E1
|  | 3.2 | Realizar encuestas a los ciudadanos asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas para evaluar la percepción ciudadana en relación con la calidad de la información y la logística de la audiencia pública. |  |  |  |  | x | Realizar encuestas a los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas | Número de encuestas realizadas |  | Informe de análisis de las encuestas realizadas |  | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La actividad se desarrollara una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas. | 0
|  | 3.3 | Realizar un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública, conforme se establece en el Manual ünico de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | x | Un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas | Un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia publicado en la página web |  | Un Informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública |  | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La actividad se desarrollara una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas. | 0
|  | 3.4 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas conforme al cronograma establecido. |  |  |  |  | x | Un Informe de evaluación y cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un Informe de evaluación y cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado en la página web |  | Un Informe de evaluación y cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas |  | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La actividad se desarrollara una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas. | 0
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 1.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Información sobre la gestión en temas de participación y servicio al ciudadano en la Entidad |  |  |  | Facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora en temas de participación y servicio al ciudadano |  |  | Dos (2) documentos |  | Dos (2) documentos presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se envió el primer documento al GIT Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación con información sobre la gestión de la Politica de Participación Ciudadana en la Entidad para ser incluido dentro de la agenda del próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará a mediados de Mayo de 2020. Queda pendiente la presentación del documento el día del comité. | 25 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F1%20ESTRUCT%20ADMINISTRATIVA%20Y%20DIRECC%20ESTRAT%C3%89GICO%2FACTIVIDAD%201%2E1
2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 2.1 | Implementar una herramienta de seguimiento y control a las diferentes acciones de mejora que surgen en el marco de la operación de los canales de atención. |  |  |  | Herramienta de seguimiento y control implementada |  |  | Tres (3) reportes de avance |  | Reporte herramienta de seguimiento y control implementada |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-06-30 | 2020-12-10 | "Se identificaron las fuentes de las acciones de mejora en la implementación de la política de servicio al ciudadano, en primera instancia a través de un documento (formato) donde se recogió la información de todos los integrantes del GIT de Participación Ciudadana, en el cual se encuentra el cuestionario, las fuentes de las acciones de mejora identificadas y los mecanismos de seguimiento identificados en cada una de las fuentes. De igual manera, se elaboró la matriz para hacer el seguimiento a las acciones de mejora en la implementación de la política de servicio al ciudadano." | 20 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F2%20FORTALECIMIENTO%20CANALES%20DE%20ATENCI%C3%93N%2FACTIVIDAD%202%2E1
|  | 2.2 | Publicar en la página Web de la Entidad el enlace de acceso al "usuario Externo - Canal Web" para que los peticionarios puedan realizar seguimiento a sus peticiones de forma directa a través de su cuenta personal |  |  |  | Enlace accesible para los ciudadanos |  |  | Un (1)enlace de acceso al usuario Externo - Canal Web |  | Publicación en la página Web de la Entidad del enlace de acceso al usuario Externo - Canal Web |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-11-30 | El día 30 de enero de 2020, se realizó la publicación del enlace denominado "Cuenta Delta virtual" y una pieza grafica con la información relacionada para que los ciudadanos puedan acceder y realizar el proceso de registro, de tal forma que puedan obtener un usuario y contraseña que les permita presentar peticiones y realizar seguimiento a las presentadadas. El enlace está funcionando y dispuesto en la página. | 100 |  |  |  |  | https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Paginas/Hacer-PQRSD.aspx
3. Talento humano |  | 3.1 | Realizar jornadas de transferencia de conocimiento respecto a los actuales lineamientos para la implementación de la politica de Participación y Servicio al Ciudadano. |  |  |  | Cronograma de encuentros de transferencia de conocimiento implementado. |  |  | Un (1) cronograma |  | Cien por ciento (100%) de cumplimiento del cronograma de encuentros de transferencia de conocimiento |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-11-30 | "Política de Participación Ciudadana: Durante los meses de marzo y abril se realizaron cinco (5) jornadas de trasnferencia de conocimientos con cada una de las Direcciones misionales de la Entidad: * Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. * Dirección de Inclusión Productiva * Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. * Dirección de Gestión de la Oferta Social. * Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. En las jornadas de transferencia de conocimientos se socializaron los lineamientos de la ""Guía de Identificación y Caracerización de las Actividades de Participación Ciudadana"" G-PC-04 junto con la ""Ficha de Identificación y Caracterización de las actividades de Participación Ciudadana"" F-PC-7. Política de Servicio al Ciudadano: Se realizó una primera jornada de transferencia de conocimientos en Servicio al Ciudadano a las Direcciones Regionales de forma Virtual entre el 16 y 20 de marzo de 2020, se anexa correo ""Invitación jornada de refuerzo virtual - Estrategia de fortalecimiento de los canales de atención en las Direcciones Regionales "" y link con listas de asistencia." | 34 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F3%20TALENTO%20HUMANO%2FACTIVIDAD%203%2E1
4. Normativo y procedimiental |  | 4.1 | Definir e implementar una estategia de movilización y posicionamiento en la Entidad de la Política Institucional de Participación y Servicio al Ciudadano |  |  |  | Estrategia de movilización y posicionamiento de la Política Institucional de Participación y Servicio al Ciudadano implementada | (100%) cumplimiento del cronograma de implementación de la estrategia | (100%) cumplimiento del cronograma de implementación de la estrategia | Un (1) cronograma |  | Cien por ciento (100%) de cumplimiento del cronograma de implementación de la estrategia |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-11-30 | El GIT de Participación Ciudadana definió una Estrategia de movilización y posicionamiento de las políticas de Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano, cuya implementacion son responsabilidad del GIT. La estrategia tiene dos componentes: 1. Componente de movilizacion interna. En este componente se avanzo en: 1.1 Identificación de actores a los que se quiere llegar. 1.2 Identificación de actividades por actor. 1.3 Reunión de sensibilización 1.4 Socialización de lineamientos 2. Componente de divulgación: 2.1. Se elaboró un cronograma de trabajo con la definición de las actividades a realizar para el desarrollo de la campaña de comunicación y divulgación Del cronograma, durante este primer cuatrimestre del año, se han realizado las siguientes actividades: 2.2. El 6 de marzo se enviaron, al grupo de comunicaciones, los tips para atención presencial 2.3. El 13 de marzo se realizó una reunión con Edna faride Silva, del grupo de comunicaciones, donde se establecieron las estrategias de la campaña. 2.4. El 24 de marzo se envió el primer mensaje con el que se da a conocer el GIT Participación Ciudadana, sin embargo dada la situación actual se considera que debemos esperar al 27 de abril, para solicitar el envío del mensaje y que tenga el impacto esperado. | 20 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F4%20NORMATIVO%20Y%20PROCEDIMENTAL%2FACTIVIDAD%204%2E1
|  | 4.2 | Elaborar y publicar en la página Web de la Entidad los informes de la gestión frente a PQRSDF. |  |  |  | Informes de la gestión frente a PQRSDF publicados | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) |  | Publicación en la página Web de la Entidad de los informes de la gestión frente a PQRSDF |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | El informe de oportunidad del cuarto trimestre de 2019, que corresponde al primero que se debe cumplir en este año 2020, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, junto al anexo del detalle en la gestión. Se anexa link con la evidencia. | 25 |  |  |  |  | https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Paginas/Informe-de-PQRSD-vigencia-2019.aspx
5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 5.1 | Validar y publicar la Guía con las orientaciones generales para la elaboración e implementación de encuestas de satisfacción de los programas y servicios. |  |  |  | Guía con las orientaciones generales para la elaboración e implementación de encuestas de satisfacción de los programas y servicios, validada y publicada |  |  | Un (1) documento |  | Publicación de la Guía con las orientaciones generales para la elaboración e implementación de encuestas de satisfacción de los programas y servicios. |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | la Guía con las orientaciones generales para la elaboración e implementación de encuestas de satisfacción está siendo revisada por el Coordinador del GIT para posteriormente iniciar su validación con los programas misionales. | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F5%20RELACIONAMIENTO%20CON%20EL%20CIUDADANO%2FACTIVIDAD%205%2E1
|  | 5.2 | Aplicación de una (1) encuesta semestral de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atención (canal presencial, escrito, virtual) |  |  |  | Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atención |  |  | Una (1) Encuesta semestral por cada canal |  | Encuestas por cada canal (canal presencial, escrito, virtual) |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Canal escrito: La encuesta correspondiente al segundo semestre del año 2019 del canal escrito, que correspondería a la primera que se debe reportar este año 2020, ya se encuentra publicada en la página Web de la Entidad, la cual se realizó dividida por trimestre, Se anexa link con la evidencia. (50%) Canal Telefónico y Virtual Durante los meses de enero y febrero se aplicó a una muestra de 3.529 personas la encuesta de satisfacción correspondiente al ultimo trimestre de 2019. Se está elaborando el informe y gestionando su publicación en la pagina web.(25%) Canal presencial: Se realizó el informe de la Encuesta de satisfacción al ciudadano el Canal Presecial correspondiente al cuarto trimestre de 2019 que se debe publicar en el primer semestre de 2020. El informe está publicado en la página Web de la Entidad (50%) | 42 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F4%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%2F5%20RELACIONAMIENTO%20CON%20EL%20CIUDADANO%2FACTIVIDAD%205%2E2
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Lineamientos de transparencia activa |  | 1.1 | Realizar el seguimiento de la publicación mínima, obligatoria en la página web, conforme se establece en la ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y la guía matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación |  |  |  | Publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada |  |  | Porcentaje de cumplimiento de publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada |  | Acta de revisión del cumplimiento de los requisitos de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA de la Procuraduría General de la Nación |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se realizó la revisión del cumplimiento de Índice de transparencia activa de la Procuraduría General de la Nación durante el 2020, sobre el cual se encontró un cumplimiento del 95% de 181 requisitos de publicación. | 33 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F1%20LINEAMIENTOS%20TRANSPARENCIA%20ACTIVA%2FACTIVIDAD%201%2E1
2. Lineamientos de transparencia pasiva |  | 2.1 | Verificar el cumplimiento de los terminos de ley en las respuestas dadas a las peticiones de solicitud de información pública. |  |  |  | Información sobre la oportunidad de las respuestas a las peticiones de solicitud de información. |  |  | 4 Informes de oportunidad de la gestión de peticiones |  | Informes elaborados |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se evaluó la oportunidad de respuesta a las peticiones de solicitud de información pública, lo cual se puede verificar en el informe de oportunidad del cuarto trimestre de 2019, que corresponde al primero que se debe cumplir en este año 2020, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, junto al anexo del detalle en la gestión. | 25 |  |  |  |  | https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Paginas/Informe-de-PQRSD-vigencia-2019.aspx
3. Elaboración instrumentos de gestión de la información |  | 3.1 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada de la entidad |  |  |  | Índice actualizado y publicado en la página web de la Entidad |  |  | Un documento |  | Publicación del ínice de información clasificada y reservada |  | Subdirección de Operaciones - GIT Gestión Documental | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se han realizado las siguiente actividades con el fin de convalidar las TRD ante el AGN, instrumento Archivístico primordial para la creación del Índice de Información Clasificada y Reservada. *Se realizo reunión con el AGN donde se desarrollo la exposición del concepto emitido el 25 de noviembre haciendo énfasis en ampiar y justificar en el procedimiento y los métodos de selección. * Se recibio concepto técnico emtido por el AGN. * Se realizaron los ajustes solicitados por el AGN y se radicaron las modificaciones a las TRD, el 4 de febrero de 2020. | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F3%20ELAB%20INSTRUMENTOS%20GESTI%C3%93N%20DE%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%203%2E1
|  | 3.2 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información |  |  |  | Esquema de publicación de información actualizado y publicado |  |  | Un documento |  | Publicación del esquema de información |  | Oficina de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Esquema de publicación de información actualizado y publicado en versión No2 de octubre de 2019 | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F3%20ELAB%20INSTRUMENTOS%20GESTI%C3%93N%20DE%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%203%2E2
|  | 3.3 | Realizar la actualización y del inventario de activos de información |  |  |  | Inventario de activos de información actualizado |  |  | Un inventario de activos de información |  | Actualización del inventario de activos de información |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se realizó la actualización de la matriz de activos de información, están pendientes el reporte de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat, así como el GIT prestacion de servicios de la Subdirección de Operaciones. | 70 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F3%20ELAB%20INSTRUMENTOS%20GESTI%C3%93N%20DE%20INFORMACI%C3%93N%2FACTIVIDAD%203%2E3
4. Criterio diferencial de accesibilidad |  | 4.1 | Gestionar con las instancias correspondientes al interior de la Entidad (GIT Familias en Acción) la traducción de información básica para la presentación de peticiones y canales de atención en las lenguas nativas de los Enlaces Indígenas en los que sea viable, con el propósito de ser publicado en la página web de la Entidad. |  |  |  | Traducción de información básica para la presentación de peticiones y canales de atención en las lenguas nativas de los Enlaces Indígenas en los que sea viable, publicada en la página web |  |  | Un (1) documento |  | Documento audiovisual (audio o video) con la traducción en lenguas nativas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | El 13 de marzo se envió al Grupo de Comunicaciones seis textos en lenguas nativas para que fueran revisados para publicarlos en la nueva web de la Entidad. | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F4%20CRITERIO%20DIFERENCIAL%20DE%20ACCESIBILIDAD%2FACTIVIDAD%204%2E1
|  | 4.2 | Gestionar con el Centro de Contacto la traducción de información básica para la presentación de peticiones a través de los canales de atención en lengua de señas colombiana, con el propósito de ser publicado en la página Web de la Entidad |  |  |  | Traducción de información básica para la presentación de peticiones a través de los canales de atención en lengua de señas colombiana, publicada en la página web |  |  | Un (1) video |  | Video con la traducción en lengua de señas colombiana |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Se realizó la grabación de dos videos preliminares que promuevan el contacto por nuestros canales de atención y en cómo presentar una petición ante la entidad. 2. Se envió un oficio al INSOR y a FENASCOL solicitando el concepto técnico sobre el uso del LSC que se hacen en los videos, antes de publicarlos en la paágina web. 3. Se recibió comunicación del INSOR donde nos informan que no han podido ver los videos por la situación actual de cuarentena. | 50 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F5%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2F4%20CRITERIO%20DIFERENCIAL%20DE%20ACCESIBILIDAD%2FACTIVIDAD%204%2E2
5. Monitoreo del acceso a la información pública |  | 5.1 | Elaborar un informe de gestión de peticiones en el que se identifiquen las peticiones de solicitud de información, áreas asignadas para la respuesta y tiempo de respuesta. |  |  |  | Informes de la gestión frente a PQRSDF elaborado. | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) |  | Informes elaboradosde la gestión frente a PQRSDF |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se evaluó la oportunidad de respuesta a las peticiones de solicitud de información pública y gestionadas por cada área, lo cual se puede verificar en el informe de oportunidad del cuarto trimestre de 2019, que corresponde al primero que se debe cumplir en este año 2020, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, junto al anexo del detalle en la gestión. | 25 |  |  |  |  | https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/Paginas/Informe-de-PQRSD-vigencia-2019.aspx
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Generar experiencias vivenciales frente al conocimiento de los valores del Servidor Público |  | 1.1 | Realizar actividades de socialización de la Politica de Integridad |  |  |  | Política de Integridad socializada |  |  | Dos actividades de socialización |  | Soportes de actividades de socialización realizadas |  | Subdirección de Talento Humano - GIT de Bienestar | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se planeo la estrategia la cual sería implementada a nivel de Bogotá y Regionales, Esta será la implementacion de la Tienda de la confianza que le permita a los servidores tener una vivencia de los valores de la honestidad y el Respeto,En Bogotá se motivo a servidores que vendian mecato en la entidad a participar de la Tienda de La Confianza, se realizó reuniones con el fin de establecer la estrategia y definir los criterios de acción dentro del programa, se abrio una tienda de la confianza por piso se les ubico una mesa y se realizaba un reporte diario de la efectividad del ejercicio. 19 tiendas de la confianza e impacto 810 personas. A nivel regional se inicio el proceso consolidando los lideres de convivencia de cada Regional ya que con ellos se montaria la estrategia. *Se envio a todos los servidores el 17 de marzo una primera evaluacion del ejercicio de la Tienda de la Confianza hasta el momento ha sido respondida por 103 servidores, a partir de sus observaciones se implementaran los ajustes al ejercicio una vez regresemos del Aislamiento Preventivo obligatorio en el que estamos en estos momentos. | 10 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F6%20INICIATIVAS%20ADICIONALES%2F1%20EXPERIENCIAS%20VIVENCIALES%20VALORES%2FACTIVIDAD%201%2E1
2. Participación Ciudadana |  | 2.1 | Identificar y caracterizar las actividades de participación ciudadana de la Entidad. |  |  |  | Contar con la caracterización de actividades de Participación ciudadana en la Entidad |  |  | 100% de las fichas de caracterización de actividades de Participación ciudadana de la Entidad | 100% de las fichas de caracterización de actividades de Participación ciudadana reportadas por las áreas de la Entidad | Fichas de caracterización |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se cuenta con 11 fichas de Identificación y caracterización de las actividades de Participación Ciudadana que han sido reportadas por la Dirección de Inclusión Productiva y el GIT de Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación. | 36 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F6%20INICIATIVAS%20ADICIONALES%2F2%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%2FACTIVIDAD%202%2E1
|  | 2.2 | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Cronograma elaborado y publicado | Un cronograma elaborado y publicado |  | Un (1) cronograma |  | Cronograma de actividades de participación ciudadana |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante los meses de febrero y marzo se avanzó en el rediseño del instrumento de Programación Reporte de actividades de actividades de participación ciudadana (cronograma e informe de avances) el cual incluye nuevos items que responden a las diferentes demandas de información que realizan los entes del control respecto a este tema. Este instrumento ya se ingresó formalmente al sistema Kawak. | 25 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F6%20INICIATIVAS%20ADICIONALES%2F2%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%2FACTIVIDAD%202%2E2
|  | 2.3 | Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | Identificar las actividades de participación ciudadana en la Entidad |  |  | Dos (2) reportes | Dos (2) reportes de actividades de participación ciudadana | Reportes de actividades de participación ciudadana |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante los dos primeros meses del año se elaboró el reporte de actividades de participación ciudadana realizadas en el segundo semestre de 2019, el cual fue insumo para elaborar los reportes a la Auditoria de Contraloria, SIRECI y FURAG. Este reporte está publicado en la pagina web de la Entidad en la subsección de Participación Ciudadana de la sección Servicio al Ciudadano. | 50 |  |  |  |  | "Enlace Reporte de Participación Ciudadana https://www.prosperidadsocial.gov.co/ciu/PQRSD/Paginas/Espacios-de-Participaci%c3%b3n.aspx"
|  | 2.4 | Sensibilizar al Equipo Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas sobre los actuales lineamientos de Participación Ciudadana. |  |  |  | Sensibilizar al Equipo Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  |  | Una (1) jornada de sensibilización |  | Jornada de sensibilización realizada |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2020-01-01 | 2020-06-30 | En el mes de marzo se realizó la jornada de sensibilización con el Equipo Institucional de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en donde ademas se presentarón los avances de gestión de 2019 respecto a la implementación de la Politica de Participación Ciudadana, retos 2020 y apoyos de los funcionarios los enlaces. | 100 |  |  |  |  | https://dpsco.sharepoint.com/sites/SEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=83d6c89e%2Dc39f%2D45db%2Db749%2D93956ab394bc&id=%2Fsites%2FSEGUIMIENTOPLANANTICORRUPCINYDEATENCINALCIUDADANO%2FDocumentos%20compartidos%2F2020%2FPRIMER%20MONITOREO%20PAAC%202020%2F6%20INICIATIVAS%20ADICIONALES%2F2%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%2FACTIVIDAD%202%2E4
Aprobado: |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 1 del 27 de enero de 2020
Control de Cambios
| Número de versión | Fecha |  | Cambio realizado
| 1 | 2020-01-01 |  | Aprobación PAAC
| 2 | 2020-04-01 |  | Se ajustaron los subcomponentes de la Estrategia de Rendición de Cuentas, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas. Adicionalmente, teniendo en cuenta la crisis sanitaria generada por el Covid-19, se reprogramaron algunas actividades en los distintos componentes