## Plan GC 2023-2026
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN Vigencia 2023 -2026
Plan aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de septiembre de 2023.
No. | EJE | TEMA | # Acta. | TEMÁTICA GENERAL | ACTIVIDADES | 100% | RESPONSABLE DEL REPORTE | PARTICIPANTES | PRODUCTO | FECHA DE ENTREGA FINAL | Periodicidad | OBSERVACIONES
1 | COMPARTIR Y DIFUNDIR | Difusión de las acciones que generan conocimiento a los servidores públicos y contratistas de Prosperidad Social |  | Desarrollar actividades en el marco de los días internacionales asociados a la gestión del conocimiento - Día de la Creatividad y la Innovación (21 de abril) | Realizar actividades en el marco del día de la Creatividad y la Innovación año 2023 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con la estrategia Día de la Creatividad y la Innovación desarrollado en 2023. | Diciembre de 2023 | Reporte anual
2 |  |  |  |  | Realizar actividades en el marco del día de la Creatividad y la Innovación año 2024 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con la estrategia Día de la Creatividad y la Innovación desarrollado en 2024. | Junio de 2024 | Reporte anual
3 |  |  |  |  | Realizar actividades en el marco del día de la Creatividad y la Innovación año 2025 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con la estrategia Día de la Creatividad y la Innovación desarrollado en 2025. | Junio de 2025 | Reporte anual
4 |  |  |  |  | Realizar actividades en el marco del día de la Creatividad y la Innovación año 2026 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con la estrategia Día de la Creatividad y la Innovación desarrollado en 2026. | Junio de 2026 | Reporte anual
5 |  |  |  | Desarrollar actividades en el marco de la Innovación Social e Innovación Abierta | Realizar actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta año 2023 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta desarrollados en 2023 | Diciembre de 2023 | Reporte anual
6 |  |  |  |  | Realizar actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta año 2024 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta desarrollados en 2024 | Diciembre de 2024 | Reporte anual
7 |  |  |  |  | Realizar actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta año 2025 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta desarrollados en 2025 | Diciembre de 2025 | Reporte anual
8 |  |  |  |  | Realizar actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta año 2026 |  | GIT Innovación Social Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social | GIT Innovación Social | Un documentos con actividades de difusión y divulgación de los temas de Innovación Social e Innovación Abierta desarrollados en 2026 | Diciembre de 2026 | Reporte anual
9 |  |  |  | Conceptos sobre los proyectos de ley o actos legislativos | 2023- Socializar Conceptos más relevantes sobre los proyectos de ley o actos legislativos que cursen en el Congreso de la República relacionados con las competencias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus entidades adscritas. |  | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Boletín informativo divulgado a través de pantallas de la Entidad , intranet, página web y correo institucional de los conceptos de interés (1 boletín por año) | Noviembre de 2023 | Reporte anual
10 |  |  |  | Política de Mejora Normativa- Ciclo de Gobernanza Regulatoria. | 2024- Difundir entre los colaboradores de Prosperidad Social los beneficios y aplicación de Política de Mejora Normativa- Ciclo de Gobernanza Regulatoria. |  | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Infografía de los beneficios y aplicación de Política de Mejora Normativa- Ciclo de Gobernanza Regulatoria. | Noviembre de 2024 | Reporte anual
11 |  |  |  | Normograma interactivo de la entidad, debidamente actualizado. | 2025- Difundir entre los colaboradores de Prosperidad Social la utilización de la herramienta del normograma interactivo que contiene la información de las normas constitucionales, legales y reglamentarias y la jurisprudencia relacionada con las competencias, misión institucional, objetivos y funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. |  | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Infografía paso a paso como consultar el normograma. | Noviembre de 2025 | Reporte anual
12 |  |  |  | Conceptos sobre los proyectos de ley o actos legislativos | 2026- Socializar Conceptos más relevantes sobre los proyectos de ley o actos legislativos que cursen en el Congreso de la República relacionados con las competencias del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus entidades adscritas. |  | Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | Boletín informativo a través de pantallas de la Entidad conceptos de interés 1 vez al año | Noviembre de 2026 | Reporte anual
13 |  |  |  | Herramientas para el procesamiento de datos, análisis de información y gestión de conocimiento (proceso estadístico) | Difundir y divulgar las estrategias, apuestas y herramientas tecnológicas disponibles en la Entidad para el procesamiento de datos, el análisis de información y la gestión de conocimiento para el año 2023. |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2023 | Reporte semestral
14 |  |  |  |  | Difundir y divulgar las estrategias, apuestas y herramientas tecnológicas disponibles en la Entidad para el procesamiento de datos, el análisis de información y la gestión de conocimiento para el año 2024. |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2023 | Reporte semestral
15 |  |  |  | Sistema Estadístico Nacional (SEN) | Difundir y divulgar estrategias, apuestas, documentos y capacitaciones disponibles relacionadas con el SEN y la NTC PE para el año 2023 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2023 | Reporte anual
16 |  |  |  |  | Difundir y divulgar estrategias, apuestas, documentos y capacitaciones disponibles relacionadas con el SEN y la NTC PE para el año 2024 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2024 | Reporte anual
17 |  |  |  |  | Difundir y divulgar estrategias, apuestas, documentos y capacitaciones disponibles relacionadas con el SEN y la NTC PE para el año 2025 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2025 | Reporte anual
18 |  |  |  |  | Difundir y divulgar estrategias, apuestas, documentos y capacitaciones disponibles relacionadas con el SEN y la NTC PE para el año 2026 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Talleres de capacitación o socialización Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre de 2026 | Reporte anual
19 |  |  |  | Divulgación y difusión de las acciones de generación de conocimiento | Construir en la intranet un repositorio de consulta de información de los procesos de aprendizaje realizados en 2023 que contribuya al fortalecimiento de la cultura y conocimiento organizacional |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | Repositorio de información en INTRANET Actualizado Piezas comunicativas de socialización | Diciembre 2023 | Reporte semestral
20 |  |  |  |  | Actualizar y socializar el repositorio de consulta de información de los procesos de aprendizaje realizados en 2023 y 2024 que contribuya al fortalecimiento de la cultura y conocimiento organizacional |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | Repositorio de información en INTRANET Actualizado Piezas comunicativas de socialización | Junio 2024 Diciembre 2024 | Reporte semestral
21 |  |  |  |  | Actualizar y socializar el repositorio de consulta de información de los procesos de aprendizaje realizados en 2025 que contribuya al fortalecimiento de la cultura y conocimiento organizacional |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | Repositorio de información en INTRANET Actualizado Piezas comunicativas de socialización | Junio 2025 Diciembre 2025 | Reporte semestral
22 |  |  |  |  | Actualizar y socializar el repositorio de consulta de información de los procesos de aprendizaje realizados en 2026 que contribuya al fortalecimiento de la cultura y conocimiento organizacional |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Oficina de Comunicaciones | Repositorio de información en INTRANET Actualizado Piezas comunicativas de socialización | Junio 2026 Diciembre 2026 | Reporte semestral
23 |  | Estrategia para difundir el centro documental |  | Implementar el Centro de Documentación especializado a cargo de la Subdirección de Operaciones para la recopilación, preservación y difusión de la memoria institucional de la Entidad que conlleve a la reflexión y/o generación de nuevo conocimiento | Socializar y divulgar a los servidores públicos, contratistas y colaboradores la funcionalidad, el material bibliográfico, localización y servicios del Centro de Documentación a través de campañas lúdico pedagógicas y de comunicación lideradas por el GIT Gestión Documental con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el año 2023 |  | Subdirección de Operaciones GIT Gestión Documental | GIT Gestión Documental Subdirección de Operaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas para la recepción de ejemplares, piezas comunicativas para divulgar el uso del Centro Documental (2023) | Diciembre de 2023 | Reporte anual
24 |  |  |  |  | Socializar y divulgar a los servidores públicos, contratistas y colaboradores la funcionalidad, el material bibliográfico, localización y servicios del Centro de Documentación a través de campañas lúdico pedagógicas y de comunicación lideradas por el GIT Gestión Documental con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el año 2024. |  | Subdirección de Operaciones GIT Gestión Documental | GIT Gestión Documental Subdirección de Operaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas para la recepción de ejemplares, piezas comunicativas para divulgar el uso del Centro Documental (2024) | Diciembre de 2024 | Reporte anual
25 |  |  |  |  | Socializar y divulgar a los servidores públicos, contratistas y colaboradores la funcionalidad, el material bibliográfico, localización y servicios del Centro de Documentación a través de campañas lúdico pedagógicas y de comunicación lideradas por el GIT Gestión Documental con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el año 2025. |  | Subdirección de Operaciones GIT Gestión Documental | GIT Gestión Documental Subdirección de Operaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas para la recepción de ejemplares, piezas comunicativas para divulgar el uso del Centro Documental (2025) | Diciembre de 2025 | Reporte anual
26 |  |  |  |  | Socializar y divulgar a los servidores públicos, contratistas y colaboradores la funcionalidad, el material bibliográfico, localización y servicios del Centro de Documentación a través de campañas lúdico pedagógicas y de comunicación lideradas por el GIT Gestión Documental con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones para el año 2026. |  | Subdirección de Operaciones GIT Gestión Documental | GIT Gestión Documental Subdirección de Operaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | Campañas para la recepción de ejemplares, piezas comunicativas para divulgar el uso del Centro Documental (2026) | Diciembre de 2026 | Reporte anual
27 |  | Cultura de la evaluación de políticas, programas y proyectos |  | Difusión a los servidores públicos de las etapas y herramientas del proceso de evaluación políticas, programas y proyectos de Prosperidad Social | Socializar resultados piloto teletrabajo y diseño de evaluación de transito a renta ciudadana |  | Oficina Asesora de Planeación GIT de Formulación y Evaluación | GIT Formulación y Evaluación | Documento memoria de la socialización | Diciembre de 2023 | Reporte Semestral
28 |  |  |  |  | Aplicación de un instrumento que identifique percepciones, practicas, conocimientos y usos de las evaluaciones políticas, programas y proyectos en la Entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación GIT de Formulación y Evaluación | GIT Formulación y Evaluación | Informe de resultados del instrumento de percepción | Diciembre 2024-2026 | Reporte anual
29 |  |  |  |  | Socialización saberes, prácticas y usos de las evaluaciones de políticas, programas y proyectos |  | Oficina Asesora de Planeación GIT de Formulación y Evaluación | GIT Formulación y Evaluación | Informe de la socialización | Diciembre 2024-2026 | Reporte anual
30 |  | Divulgación de lineamientos, herramientas y documentos |  | Difusión de los lineamientos, herramientas y los documentos de los Sistemas de Gestión que generan conocimiento a todos los servidores públicos, contratistas y colaboradores de Prosperidad Social | Socializar los documentos publicados en el Sistema de Gestión (kawak) que conforman los procesos de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación GIT Mejoramiento Continuo | GIT Mejoramiento Continuo | Documento de socialización de los documentos del Sistema de Gestión (kawak) | Diciembre de 2023 | Reporte anual
31 |  |  |  |  | Socializar la Guía de Investigación a la Mesa Institucional de Gestion del Conocimiento e Innovación |  | Oficina Asesora de Planeación GIT Formulación y Evaluación | GIT Formulación y Evaluación | Documento memoria de la socialización de guía de investigación | Diciembre de 2023 | Reporte anual
32 |  |  |  |  | Socializar la Guía de Memoria a la Mesa Institucional de Gestion del Conocimiento e Innovación |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | GIT Prensa | Documento de presentación de la socialización de la Guía de Memoria | Diciembre de 2023 | Reporte anual
33 |  |  |  |  | Socializar los documentos publicados en el Sistema de Gestión (kawak) que conforman los procesos de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación GIT Mejoramiento Continuo | GIT Mejoramiento Continuo | Documento de socialización de los documentos del Sistema de Gestión (kawak) | Junio de 2024 Diciembre de 2024 | Reporte Semestral
34 |  |  |  |  | Socializar los documentos publicados en el Sistema de Gestión (kawak) que conforman los procesos de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación GIT Mejoramiento Continuo | GIT Mejoramiento Continuo | Documento de socialización de los documentos del Sistema de Gestión (kawak) | Junio de 2025 Diciembre de 2025 | Reporte Semestral
35 |  |  |  |  | Socializar los documentos publicados en el Sistema de Gestión (kawak) que conforman los procesos de la entidad |  | Oficina Asesora de Planeación GIT Mejoramiento Continuo | GIT Mejoramiento Continuo | Documento de socialización de los documentos del Sistema de Gestión (kawak) | Junio de 2026 Diciembre de 2026 | Reporte Semestral
36 |  | Difundir la gestión del conocimiento |  | Propuesta de gestión del conocimiento del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias | Diseñar una propuesta de gestión del conocimiento del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias, que tenga en cuenta los lineamientos establecidos por la entidad relacionados con gestión del conocimiento. | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | GIT Territorios y Poblaciones | Documento de propuesta del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias | Diciembre 2023 | Reporte Semestral
37 |  |  |  |  | Actualizar y socializar la gestión del conocimiento del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | GIT Territorios y Poblaciones | Presentación de jornadas de socialización Piezas comunicativas de socialización Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre 2024 | Reporte Semestral
38 |  |  |  |  | Actualizar y socializar la gestión del conocimiento del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | GIT Territorios y Poblaciones | Presentación de jornadas de socialización Piezas comunicativas de socialización Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre 2025 | Reporte Semestral
39 |  |  |  |  | Actualizar y socializar la gestión del conocimiento del componente de Bienestar Comunitario de los programas de transferencias monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | GIT Territorios y Poblaciones | Presentación de jornadas de socialización Piezas comunicativas de socialización Listados de asistencia Correos electrónicos | Diciembre 2026 | Reporte Semestral
40 | GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO | Generar conocimiento a los servidores públicos en los temas ambientales |  | Diseño, divulgación e implementación de cursos ambientales dirigidos a todos los servidores públicos en los procesos inducción y capacitación articulados con la Subdirección de Talento Humano en el Plan Institucional de Capacitación PIC. | Realizar curso ambiental dirigido a todos los servidores públicos de Prosperidad Social en "Gestión Ambiental con criterios sociales y sostenibles en el marco de la adaptación y mitigación al cambio climático" |  | Subdirección de Operaciones | Subdirección de Operaciones Subdirección de Talento Humano | Documento del curso ambiental realizado | Diciembre de 2023 | Reporte anual
41 |  |  |  |  | Realizar cursos, foros, talleres y/o seminarios, concursos en tema ambiental dirigido a todos los servidores públicos de Prosperidad Social durante el año 2024 |  | Subdirección de Operaciones | Subdirección de Operaciones Subdirección de Talento Humano | Documento de actividades realizadas (talleres y/o seminarios, concursos) del tema ambiental Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos(2024) | Diciembre de 2024 | Reporte anual
42 |  |  |  |  | Realizar cursos, foros, talleres y/o seminarios, concursos en tema ambiental dirigido a todos los servidores públicos de Prosperidad Social durante el año 2025 |  | Subdirección de Operaciones | Subdirección de Operaciones Subdirección de Talento Humano | Documento de actividades realizadas (talleres y/o seminarios, concursos) del tema ambiental Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos(2025) | Diciembre de 2025 | Reporte anual
43 |  |  |  |  | Realizar cursos, foros, talleres y/o seminarios, concursos en tema ambiental dirigido a todos los servidores públicos de Prosperidad Social durante el año 2026 |  | Subdirección de Operaciones | Subdirección de Operaciones Subdirección de Talento Humano | Documento de actividades realizadas (talleres y/o seminarios, concursos) del tema ambiental Presentaciones Listados de asistencia Correos electrónicos(20256 | Diciembre de 2026 | Reporte anual
44 |  | ESTRATEGIA DE CULTURA Y CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL |  | Diseñar una estrategia de cultura organizacional que permita afianzar la misión, visión, objetivos estratégicos institucionales y valores de la entidad en los servidores públicos de Prosperidad Social | Actualizar el documento con la propuesta existente del modelo de cultura organizacional, elaborada en la mesa de innovación durante las vigencias 2019-2020. |  | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Documento actualizado del modelo de cultura organizacional propuesto. | Diciembre 2023 | Reporte anual
45 |  |  |  |  | Actualizar en el año 2023 el contenido del campus virtual (Mooddle) de Prosperidad Social para disponer la información vigente sobre el marco estratégico de la Entidad (Misión, Visión, Objetivos Estratégicos Institucionales y Código de Integridad) en los módulos de inducción y reinducción. |  | Subdirección Talento Humano GIT Desarrollo | Oficina de Tecnologías de la Información OTI | Acceso al Campus virtual para consulta de los módulos de inducción y reinducción actualizados | Diciembre 2023 | Reporte anual
46 |  |  |  |  | Para el 2024 validar el modelo de cultura organizacional con la participación de los servidores y colaboradores de Prosperidad Social |  | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Talento Humano GIT Mejoramiento Continuo de la OAP | Documento del modelo organizacional ajustado a partir de la validación realizada. | Junio 2024 Diciembre 2024 | Reporte semestral
47 |  |  |  |  | Para el 2024 presentar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño el modelo de cultura organizacional validado, para su análisis sobre posible implementación. |  | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección General Subdirección Talento Humano GIT Mejoramiento Continuo de la OAP | Documento propuesto de modelo validado a la alta dirección para la evaluación de su implementación o no. Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que conste la aprobación del modelo de cultura organizacional | Diciembre 2025 | Reporte anual
48 |  |  |  |  | Para el 2025 Implementar el modelo de cultura organizacional aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño y adoptado. |  | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección General Subdirección Talento Humano Secretaria General | Documento de adopción de la implementación del modelo deseado de cultura organizacional. | Junio 2025 | Reporte anual
49 |  |  |  |  | Para e 2026 Realizar medición de la cultura de Prosperidad Social como insumo de las actividades de inicio de la implementación |  | Subdirección Talento Humano GIT Bienestar GIT Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección General Subdirección Talento Humano Secretaria General | Reporte de la medición de cultura realizada | Junio 2026 | Reporte anual
50 |  | Laboratorio para la superación de la Pobreza “Prosperidad LAB” |  | Diseñar y consolidar el Laboratorio de pobreza “Prosperidad LAB” como un espacio para el análisis de la información, la gestión de conocimiento y la experimentación, que acompañe la toma de decisiones en la formulación, implementación y el seguimiento de políticas, programas, proyectos, estrategias y planes; considerando nuevas maneras de abordar los retos asociados al cierre de brechas de la pobreza. | Fase de diseño del laboratorio "Prosperidad LAB" como espacio para el análisis de la información, la gestión de conocimiento y la experimentación, que acompañe la toma de decisiones en la formulación, considerando nuevas maneras de abordar los retos asociados al cierre de brechas de la pobreza. | 25% | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | *Dirección General *Subdirección General para la Superación de la Pobreza *Equipo Laboratorio conformado por representantes de diferentes áreas (OAP, SGPP, OTI, entre otras) | Una propuesta de diseño del Laboratorio aprobada; e inicio de la implementación funcional (2023). | Diciembre de 2023 | Reporte anual
51 |  |  |  |  | Fase de consolidación del laboratorio "Prosperidad LAB" | 25% anual | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | *Dirección General *Subdirección General para la Superación de la Pobreza *Equipo Laboratorio conformado por representantes de diferentes áreas (OAP, SGPP, OTI, entre otras) | Dos documentos técnicos (2024) | Diciembre de 2024 | Reporte anual
52 |  |  |  |  | Fase de consolidación del laboratorio "Prosperidad LAB" | 25% anual | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | *Dirección General *Subdirección General para la Superación de la Pobreza *Equipo Laboratorio conformado por representantes de diferentes áreas (OAP, SGPP, OTI, entre otras) | Dos documentos técnicos (2025) | Diciembre de 2025 | Reporte anual
53 |  |  |  |  | Fase de consolidación del laboratorio "Prosperidad LAB" | 25% anual | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | *Dirección General *Subdirección General para la Superación de la Pobreza *Equipo Laboratorio conformado por representantes de diferentes áreas (OAP, SGPP, OTI, entre otras) | Dos documentos técnicos (2026) | Diciembre de 2026 | Reporte anual
54 |  | Analítica de datos en enfoque territorial |  | Diseñar metodologías cuantitativas y cualitativas, para contribuir a fortalecer e implementar el enfoque territorial a nivel institucional. . | Establecer metodologías y lineamientos para la implementación de la analítica de datos con enfoque territorial para los ejercicios de focalización | 50% | Subdirección General Superación de Pobreza - GIT Focalización | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | 2023: un documento técnico del enfoque territorial para los ejercicios de focalización estableciendo metodologías y lineamientos para su implementación. | Diciembre de 2023 | Reporte anual
55 |  |  |  |  | Implementar las metodologías y lineamientos de la analítica de datos con enfoque territorial para los ejercicios de focalización | 50% | Subdirección General Superación de Pobreza - GIT Focalización | Subdirección General para la Superación de la Pobreza | 2024: un plan de implementación. | Diciembre de 2024 | Reporte anual
56 |  | Gestión de Conocimiento Técnico |  | Implementar en primera fase la estrategia definida de gestión del conocimiento técnico en la Oficina de Tecnologías de Información documentando qué y cómo se debe documentar la información y conocimiento de las personas y los procesos y desarrollando un sitio que recoja y disponga la documentación y el conocimiento sobre esto procesos tecnológicos | Definición de la estrategia de implementación con claro alcance a la gestión del conocimiento técnico en la Oficina de Tecnologías de Información. |  | Oficina de Tecnologías de la Información - GIT Proyectos de TI | GIT Proyectos de TI Oficina de Tecnologías de Información | Documento de la estrategia de gestión del conocimiento técnico de la Oficina de Tecnologías de Información | Diciembre de 2023 | Reporte anual
57 |  |  |  |  | Implementación de la estrategia definida |  | Oficina de Tecnologías de la Información - GIT Proyectos de TI | GIT Proyectos de TI Oficina de Tecnologías de Información | Sitio base de conocimiento técnico implementado y con la documentación disponible | Diciembre de 2023 | Reporte anual
58 |  |  |  | Proceso Estadístico | Generar y/o actualizar lineamientos técnicos para los procesos estadísticos para el 2025 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Documentos técnicos Documentos del proceso requeridos | Diciembre de 2025 | Reporte anual
59 |  |  |  |  | Generar y/o actualizar lineamientos técnicos para los procesos estadísticos para el 2026 |  | GIT de Gestión y Análisis de Información | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Tecnologías de la Información Oficina Asesora de Comunicaciones | Documentos técnicos Documentos del proceso requeridos | Diciembre de 2026 | Reporte anual
60 | CAPTURA DE CONOCIMIENTO | ESTRATEGIA DE CULTURA Y CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL |  | Sistematización del conocimiento adquirido a través de las acciones de capacitación adelantadas en pro de la cultura y conocimiento organizacional y captura de la información a su cargo por la ocurrencia de eventuales situaciones administrativas | Elaborar y aplicar en 2023 un instrumento de apropiación del marco estratégico y valores del código de integridad que rige en Prosperidad Social. |  | GIT Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo/ Subdirección Talento Humano | Subdirección Talento Humano | Registro de resultados | Diciembre de 2023 | Reporte anual
61 |  |  |  |  | Diseñar en el año 2023, el modelo de informe para análisis de los resultados de la aplicación de instrumentos de entrada y salida a los servidores públicos en los procesos de aprendizaje que se realicen en el año 2024. |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Entidades o dependencias capacitadoras | Modelo de informe diseñado para aplicación | Diciembre de 2023 | Reporte anual
62 |  |  |  |  | Solicitar a los servidores públicos que se separan temporal o definitivamente de sus cargos durante el año 2023, el diligenciamiento y entrega de los formatos F-TH-58 Informe de gestión y F-TH-59 Informe de entrega, según corresponda de acuerdo a nivel jerárquico |  | GIT Administración del Talento Humano / Sub Talento Humano Dependencias de la entidad | Subdirección Talento Humano | Listado de relación de servidores públicos que se separaron temporal o definitivamente de su cargo y estado de entrega de los Formatos F-TH-58 o F-TH-59 según aplique. | Diciembre de 2023 | Reporte anual
63 |  |  |  |  | Realizar la aplicación de instrumentos de entrada y salida a los servidores públicos en los procesos de aprendizaje realizados en 2024 de acuerdo a la metodología prevista. |  | GIT Desarrollo / Sub. Talento Humano | Entidades o dependencias capacitadoras | Informe de análisis de resultados en proceso de aprendizaje realizado en 2023 y 2024 de acuerdo a la metodología prevista. | Junio de 2024 Diciembre de 2024 | Reporte semestral
64 |  |  |  |  | Elaborar y aplicar en 2024 un instrumento de apropiación del marco estratégico y valores del código de integridad que rige en Prosperidad Social. |  | GIT Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo/ Subdirección Talento Humano | Subdirección Talento Humano | Registro de resultados | Diciembre de 2024 | Reporte anual
65 |  |  |  |  | Solicitar a los servidores públicos que se separan temporal o definitivamente de sus cargos durante el año 2023, el diligenciamiento y entrega de los formatos F-TH-58 Informe de gestión y F-TH-59 Informe de entrega, según corresponda de acuerdo a nivel jerárquico |  | GIT Administración del Talento Humano / Subdirección Talento Humano Dependencias de la entidad | Subdirección Talento Humano | Listado de relación de servidores públicos que se separaron temporal o definitivamente de su cargo y estado de entrega de los Formatos F-TH-58 o F-TH-59 según aplique. | Junio de 2024 Diciembre de 2024 | Reporte semestral
66 |  |  |  |  | Realizar la aplicación de instrumentos de entrada y salida a los servidores públicos en los procesos de aprendizaje realizados en 2025 de acuerdo a la metodología prevista. |  | GIT Desarrollo / Subdirección Talento Humano | Entidades o dependencias capacitadoras | Informe de análisis de resultados en proceso de aprendizaje realizado en 2025 de acuerdo a la metodología prevista. | Junio de 2024 Diciembre de 2024 | Reporte semestral
67 |  |  |  |  | Elaborar y aplicar en 2025 un instrumento de apropiación del marco estratégico y valores del código de integridad que rige en Prosperidad Social. |  | GIT Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo/ Subdirección Talento Humano | Subdirección Talento Humano | Registro de resultados | Diciembre de 2025 | Reporte anual
68 |  |  |  |  | Solicitar a los servidores públicos que se separan temporal o definitivamente de sus cargos durante el año 2023, el diligenciamiento y entrega de los formatos F-TH-58 Informe de gestión y F-TH-59 Informe de entrega, según corresponda de acuerdo a nivel jerárquico |  | GIT Administración del Talento Humano / Sub Talento Humano Dependencias de la entidad | Subdirección Talento Humano | Listado de relación de servidores públicos que se separaron temporal o definitivamente de su cargo y estado de entrega de los Formatos F-TH-58 o F-TH-59 según aplique. | Junio de 2025 Diciembre de 2025 | Reporte semestral
69 |  |  |  |  | Realizar la aplicación de instrumentos de entrada y salida a los servidores públicos en los procesos de aprendizaje realizados en 2026 de acuerdo a la metodología prevista. |  | GIT Desarrollo / Sub. Talento Humano | Entidades o dependencias capacitadoras | Informe de análisis de resultados en proceso de aprendizaje realizado en 2026 de acuerdo a la metodología prevista. | Junio de 2026 Diciembre de 2026 | Reporte semestral
70 |  |  |  |  | Elaborar y aplicar en 2026 un instrumento de apropiación del marco estratégico y valores del código de integridad que rige en Prosperidad Social. |  | GIT Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo/ Subdirección Talento Humano | Subdirección Talento Humano | Registro de resultados | Diciembre de 2026 | Reporte anual
71 |  |  |  |  | Solicitar a los servidores públicos que se separan temporal o definitivamente de sus cargos durante el año 2023, el diligenciamiento y entrega de los formatos F-TH-58 Informe de gestión y F-TH-59 Informe de entrega, según corresponda de acuerdo a nivel jerárquico |  | GIT Administración del Talento Humano / Sub Talento Humano Dependencias de la entidad | Subdirección Talento Humano | Listado de relación de servidores públicos que se separaron temporal o definitivamente de su cargo y estado de entrega de los Formatos F-TH-58 o F-TH-59 según aplique. | Junio de 2026 Diciembre de 2026 | Reporte semestral
72 |  | Organización y almacenamiento de la información institucional del componente de Bienestar comunitario |  | Repositorio de información de la gestión del componente de Bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias | Recopilar y consolidar la memoria institucional sobre la gestión del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias teniendo en cuenta la información disponible. | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | Repositorio en One Drive por vigencias y categorías Reporte inventario del repositorio | Diciembre de 2023 | Reporte semestral
73 |  |  |  | Ruta para la gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias | Diseñar una ruta de práctica sistemática de gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | Esquema de la ruta propuesta | Diciembre de 2023 | Reporte semestral
74 |  |  |  | Práctica sistemática de gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias | Implementar una práctica sistemática de gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias a través de un repositorio de información | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | Reporte de almacenamiento de información del componente de Bienestar Comunitario | Diciembre de 2024 | Reporte semestral
75 |  |  |  |  | Implementar una práctica sistemática de gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias a través de un repositorio de información | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | Reporte de almacenamiento de información del componente de Bienestar Comunitario | Diciembre de 2025 | Reporte semestral
76 |  |  |  |  | Implementar una práctica sistemática de gestión y almacenamiento de la información del componente de bienestar comunitario de los programas de Transferencias Monetarias a través de un repositorio de información | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones de la Dirección de Transferencias Monetarias | GIT Territorios y Poblaciones | Reporte de almacenamiento de información del componente de Bienestar Comunitario | Diciembre de 2026 | Reporte semestral