## 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Proceso | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ABRIL 30 DE 2017 | Avance % | AGOSTO 30 DE 2017 | Avance % | NOVIEMBRE 30 DE 2017 | Avance % | Soporte y Observaciones
Política de Administración de Riesgos | Divulgar la política a través del plan anticorrupción | Plan anticorrupción divulgado | Grupo Interno de Trabajo Mejoramiento Continuo | 31 de marzo de 2017
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos conforme al mapa de procesos vigente | Riesgos identificados | Grupo Interno de Trabajo Mejoramiento Continuo | 31 de Enero de 2017
| Consolidar el mapa de riesgos 2017 | Mapa de Riesgos consolidado y publicado | Grupo Interno de Trabajo Mejoramiento Continuo | 31 de Enero de 2017
Consulta y divulgación | Divulgar el Mapa de riesgos | Riesgos divulgados en la página web | Grupo Interno de Trabajo Mejoramiento Continuo | 31 de marzo de 2017
Monitoreo y revisión | Realizar el seguimiento a las acciones y controles según cronograma | Seguimiento a las acciones | Líderes de Procesos Grupo Interno de Trabajo Mejoramiento Continuo Oficina de Control Interno | 31 de diciembre de 2017
Seguimiento | Evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción. | Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 31 de diciembre de 2017

## 3 Rendición de Cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Subcomponente/Proceso | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicar en la página web de la entidad | 1 | GIT Mejoramiento Continuo (solicitud de la información y consolidación del informe) Oficina Asesora de Comunicaciones (Divulgación y publicación en la página web) | 2017-05-23
| Consolidar, entregar y publicar el Informe de gestión sectorial al Congreso de la República | 1 | GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (solicitud de la información y consolidación del informe) Oficina Asesora de Comunicaciones (Divulgación y publicación en la página web) | 2017-08-30
| Consolidar y publicar el Informe de gestión institucional | 1 | GIT Gestión de Información (solicitud de la información y consolidación del informe) Oficina Asesora de Comunicaciones (Divulgación y publicación en la página web) | 2017-01-31
| Elaborar el informe de distribución presupuestal; realizar el seguimiento a su ejecución y publicarlo en la página web | 3 | GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (solicitud de la información y consolidación del informe) Oficina Asesora de Comunicaciones (Divulgación y publicación en la página web) | 2017-12-31
| Elaborar el informe de metas e indicadores de desempeño, realizar el seguimiento y publicarlo en la página web | 3 | GIT Gestión de Proyectos y Presupuesto (solicitud de la información y consolidación del informe) Oficina Asesora de Comunicaciones (Divulgación y publicación en la página web) | 2017-12-31
| Coordinar la formulación, seguimiento y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones (publicación del Plan Anticorrupción y sus respectivos seguimientos en la página web) GIT Mejoramiento Continuo (apoyo en la implementación y seguimiento del Plan) | 2017-12-31
| Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento público, mediante comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales | Permanente | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-12-31
| Realizar informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés, a través del formulario web | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2017-06-22
| Garantizar que la sección de Servicio al Ciudadano de la página web disponga de información actualizada, útil y oportuna para los ciudadanos | 2 | Grupo de Participación Ciudadana Oficina de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información (LIDER GEL) | 2017-12-31
| Publicar en la página web un informe de atención a PQRSD. | 2 | Grupo de Participación Ciudadana | 2017-10-30
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Coordinar y realizar ferias de servicio en la cual entes públicos y privados llevan sus programas y servicios a la población sujeto de atención de Prosperidad Social. | 20 | Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta | 2017-12-31
| Disponer Canales de atención como chat temáticos, redes sociales, correo institucional, atención presencial como espacios de rendición de cuentas | 3 | GIT de Participación Ciudadana (Promover la participación ciudadana en los espacios destinados para la rendición de cuentas de la entidad, a través de la estrategia de atención multicanal de la entidad) Oficina Asesora de Comunicaciones (divulgación y publicación del enlace en la página web) | 2017-12-31
| Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones (estrategia de divulgación y publicación del enlace en la página web, elaboración del guion, coordinación con el operador de eventos para la ejecución del evento) Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo (planeación y seguimiento del desarrollo del evento) | 2017-06-30
| Coordinar con Urna de Cristal del gobierno espacios para preguntas y respuestas de la ciudadanía | 1 | Oficina Asesora de Planeación - GIT de participación ciudadana: Promover la participación ciudadana en los espacios destinados para la rendición de Cuentas de la entidad a través de la estrategia de atención multicanal de la entidad. Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo (Planeación y coordinación) | 2017-12-31
| Realizar eventos presenciales de rendición de cuentas | 2 | GIT de participación ciudadana : Promover la participación ciudadana en los espacios destinados para la rendición de Cuentas de la entidad a través de la estrategia de atención multicanal de la entidad. Oficina Asesora de Comunicaciones (divulgación y publicación en la página web, elaboración del guion, apoyo en la implementación) Direcciones Misionales de Prosperidad Social (contenidos) Oficina Gestión Regional ( Liderar y coordinar la implementación de los eventos) | 2017-12-31
| Espacios para el control social en los programas de la Dirección de Inclusión Productiva (Asamblea Municipal, Comité Local) | 5 | Dirección de Inclusión Productiva | 2017-12-31
| Auditorias visibles 1, 2, 3 de implementación de proyectos de Infraestructura | 400 | GIT Infraestructura Social | 2017-12-31
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | Elaborar el formulario web para consultar a la ciudadanía y a los Funcionarios Públicos de Prosperidad Social sobre temas de interés del informe de Rendición de Cuentas | 1 | GIT Mejoramiento Continuo (Diseño del formulario) Oficina Asesora de Comunicaciones (divulgación y publicación del enlace en la página web) | 2017-05-23
| Coordinar capacitación en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para el personal de la Entidad | 2 | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2017-12-31
| Realizar un concurso de conocimiento de la entidad | 1 | Subdirección de Talento Humano | 2017-11-30
| Desarrollar actividades de reconocimiento de experiencias | 1 | Procesos Misionales - Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción y formular las acciones de mejora | 1 | Procesos Misionales (define acciones) Oficina Asesora de Comunicaciones (estrategia de divulgación y publicación del enlace en la página web) | 2017-11-30
| Aplicar una encuesta virtual de evaluación de los espacios de dialogo para quienes no estuvieron presentes en la Audiencia Publica. | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones (divulgación y publicación del enlace en la página web) GIT Mejoramiento Continuo Oficina de Control Interno (Diseño del formulario) | 2017-12-31
| Realizar encuestas durante la rendición de cuentas | 1 | Oficina de Control Interno (Diseño del formulario) GIT Mejoramiento Continuo (Diseño del formulario) | 2017-12-31
| Medir la satisfacción de los ciudadanos que se contactan por canales web y sms. | 2 | GIT de participación ciudadana | 2017-12-31
| Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlo en la página web de la Entidad | 3 | Oficina de Control Interno | 2017-12-31

## 3 Rendición de Cuentas (2) (hidden)
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Subcomponente/Proceso | Actividades | Meta o Producto | Reporte | Cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consolidar y publicar Informe de Rendición de cuentas del Sector y publicar en la página web de la entidad | 1 | Se coordinó y consolidó el informe de Rendición de Cuentas del Sector y se publicó en las páginas web de todas las entidades en el micrositio dispuesto para la Rendición de Cuentas y en la Red Interna Calypso. | 100
| Consolidar, entregar y publicar el Informe de gestión sectorial al Congreso de la República | 1 | Se coordinó y consolidó el informe de gestión sectorial y se entregó al Congreso de la República. Se publicó en la página web de la entidad. | 100
| Consolidar y publicar el Informe de gestión institucional | 1 | Se coordinó y elaboró el informe de gestión institucional correspondiente a la vigencia 2016 y se publicó en la página web de la entidad. | 100
| Elaborar el informe de distribución presupuestal; realizar el seguimiento a su ejecución y publicarlo en la página web | 3 | Se elaboró el documento de distribución del presupuesto de la vigencia 2017, el cual fue publicado en la página web de la Entidad. Se actualizó mensualmente la información financiera y contable de la entidad, la cual se publicó en la página Web. | 100
| Elaborar el informe de metas e indicadores de desempeño, realizar el seguimiento y publicarlo en la página web | 3 | Se elaboró el Plan de Acción Institucional con las metas e indicadores de desempeño y se publicó en la página web de la entidad. Igualmente, se elaboró el reporte de avance del plan de acción institucional y la ficha de ejecución con corte al primer semestre del año (30 de junio de 2017) y fue publicado en la pág WEB de la Entidad. El reporte del segundo semestre será publicado en el mes de enero, una vez culmine la vigencia 2017 | 100
| Coordinar la formulación, seguimiento y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Se coordinó y elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publicó en la página web institucional. Se realizaron tres seguimientos con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 30 de noviembre de 2017. | 100
| Realizar la divulgación permanente de la gestión institucional para el conocimiento público, mediante comunicados de prensa, carteleras, televisión, radio y redes sociales | Permanente | Se ha realizó permanentemente la divulgación de la gestión institucional, a través de la página web de la entidad en su sección de noticias Igualmente a través de documentales transmitidos por Discovery Channel y comunicados de prensa en periódicos de circulación nacional y regional | 100
| Realizar informe de preguntas y respuestas hechas sobre los temas de interés, a través del formulario web | 1 | Se realizo el informe de resultados de la encuesta de los temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y se publico en la página web en el micro sitio establecido para el evento. Igualmente se publicó en la red interna Caliypso. | 100
| Garantizar que la sección de Servicio al Ciudadano de la página web disponga de información actualizada, útil y oportuna para los ciudadanos | 2 | Se realizó un trabajo de organización y actualización de la página Web en coordinación con la Secretaría General y la Oficina de Comunicaciones. La página WEB se encuentra totalmente actualizada por lo que la meta se cumplió en su totalidad. | 100
| Publicar en la página web un informe de atención a PQRSD. | 2 | Esta actividad se realizó y cumplió la meta para la fecha de compromiso. Los dos informes de 2017, se encuentran publicados en la página Web. | 100
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Coordinar y realizar ferias de servicio en la cual entes públicos y privados llevan sus programas y servicios a la población sujeto de atención de Prosperidad Social. | 20 | Se realizaron las 20 ferias de servicios programadas para 2017. Los territorios en los que se han realizado estas ferias han sido los siguientes: 1. Buritica (Antioquia) 2. Gramalote (Norte de Santander) 3. San Cristobal (Bolívar) 4. Ituango (Antioquia) 5. San Pedro de Uraba (Antioquia) 6. Uribia (La Guajira) 7. Puebloviejo (Magdalena) 8. Mistrató (Risaralda) 9. Rioblanco (Tolima) 10. Planadas (Tolima) 11. Cartagena (Bolívar) 12. Pitalito Huila 13. Montería (Córdoba) 14. Barrancabermeja (Santander / Magdalena Medio) 15. Miraflores (Guaviare) 16. Buenaventura 17. San José del Guaviare 18. AGUSTIN CODAZZI (Polideportivo Central) 19. El Retorno (Guaviare) 20. Valencia (SIC Municipal) (Córdoba) | 100
| Disponer Canales de atención como chat temáticos, redes sociales, correo institucional, atención presencial como espacios de rendición de cuentas | 3 | Se dispusieron todos los canales de comunicación para la Rendición de Cuentas: Boletín de prensa Invitación a periodistas Parrilla de contenidos divulgados por redes sociales. Aviso de prensa Notas de publicaciones en medios Mensaje de invitación en el Call Center y Conmutador Comunicación interna: Carteleras virtuales, fondo de pantalla, NewsLetter, Videos institucionales \\calypso\DPS\Planeacion\5.GT Mejoramiento Continuo\RENDICIÓN DE CUENTAS\2017 | 100
| Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la asistencia de 118 participantes: 106 presenciales y 12 virtuales, representantes de la Administración local; Entes territoriales Departamentales; Academia; organismos multilaterales; líderes regionales; fundaciones; beneficiarios; colaboradores de las diferentes Entidades del Sector | 100
| Coordinar con Urna de Cristal del gobierno espacios para preguntas y respuestas de la ciudadanía | 1 | El Director General Nemesio Roys participó en una entrevista realizada por Urna de Cristal en donde explicó uno a uno los programas de la entidad, así como también el Indice de Pobreza y sus dimensiones. La entrevista fue emitida en el canal de Presidencia. Adicionalmente, permanentemente se publican noticias sobre la oferta institucional y se responden preguntas de los ciudadanos sobre los diferentes programas , a través de la página web de Urna de Cristal | 100
| Realizar eventos presenciales de rendición de cuentas | 2 | Se realizaron otros encuentros y espacios de rendición de cuentas con la participación del Director General en: Caimito, Morroa, Riohacha, Choco, Amazonas, Montenegro, Medellín, Yopal, Cali, Santuario, Alejandría, Villavicencio, Vichada, Totoro, San Cristóbal, Itunago, San Pedro de Urabá, Uribia, Pueblo Viejo, Mistrato, Rioblanco, Planadas. En estos eventos se contó con las asistencia de mas de 7.000 personas | 100
| Espacios para el control social en los programas de la Dirección de Inclusión Productiva (Asamblea Municipal, Comité Local) | 5 | Dentro de los proyectos ejcutados por la Dirección de Inclusión Productiva durante la vigencia 2016 - 2017, se realizan Comités de Control Social y Asambleas Municipales como instancias de control social. A continuación se describen las metas y avances 1.- 50 Espacios de evaluación del programa Empleo para la Prosperidad. 2.- 131 asambleas de control social del programa Familias en Su Tierra. 3.- 9 Asambleas de control social del programa Familias Rurales. 4.- 90 Espacios de Rendición de cuentas del programa Mi Negocio. | 100
| Auditorias visibles 1, 2, 3 de implementación de proyectos de Infraestructura | 400 | Se adelantaron 823 auditorías visibles en la ejecución de proyectos de infraestructura social y hábitat. | 100
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | Elaborar el formulario web para consultar a la ciudadanía y a los Funcionarios Públicos de Prosperidad Social sobre temas de interés del informe de Rendición de Cuentas | 1 | Se elaboró el formulario web para consultar los temas de interés de la ciudadanía que sirvió de insumo para el informe que priorizó dichos temas. | 100
| Coordinar capacitación en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para el personal de la Entidad | 2 | El 15 de septiembre se dio inicio a la nueva jornada de capacitaciones, la cual concluyó el 20 de octubre en las 35 Direciones Regionales a nivel Nacional. Adicionalmente en el mes de noviembre se realizaron capacitaciones para los diferentes procesos del nivel nacional y se tiene programación hasta el 15 de diciembre. Así mismo, se coordino con el DAFP una capacitación en Rendición de Cuentas para el día 14 de diciembre. | 100
| Realizar un concurso de conocimiento de la entidad | 1 | Se realizó el diseño del concurso y se priorizaron los temas que se incluyen. Se gestionó la asignación de tres premios para el concurso. Se adelantó una estrategia de expectativa para dar a conocer los temas priorizados, a través de tips publicados en el NewsLetter y correos electrónicos El concurso se realizó en el mes de diciembre de 2017 | 100
| Desarrollar actividades de reconocimiento de experiencias | 1 | En el marco de la audiencia pública realizada en el mes de junio se resaltaron experiencias exitosas de participantes de los diferentes programas misionales de la Entidad que dan cuenta de la gestión realizada y ejemplo de superación de pobreza extrema y generación de ingresos con el apoyo de la Entidad. Participación de la Entidad en el Premio de Alta Gerencia del DAFP obteniendo una Mención de Honor con el proyecto Tiendas de Paz en Cocorná, Antioquia | 100
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción y formular las acciones de mejora | 1 | Se realizaron encuestas de satisfacción del programa Ruta de Ingresos y Empresarismo- RIE. | 100
| Aplicar una encuesta virtual de evaluación de los espacios de dialogo para quienes no estuvieron presentes en la Audiencia Publica. | 1 | Se realizó la encuesta virtual de evaluación de la rendición de cuentas, la cual fue diligenciada por 12 ciudadanos | 100
| Realizar encuestas durante la rendición de cuentas | 1 | Se realizó la encuesta presencial de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual fue diligenciada por 50 asistentes | 100
| Medir la satisfacción de los ciudadanos que se contactan por canales web y sms. | 2 | Se dispuso de la herramienta para la aplicación automática e inmediata de una encuesta por canales web (Chat y Videollamada) luego de cada atención, de manera trimestral se mide la satisfacción del Chat-SMS. Se elaboró un informe del primer semestre y dos informes para el segundo semestre de 2017. A partir del segundo semestre se aplican encuestas de satisfacción trimestrales, por lo que esta en proceso de elaboración un último informe del año, no obstante se dio cumplimiento a la meta programada. | 100
| Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas y publicarlo en la página web de la Entidad | 3 | Se realizó la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y se elaboró el informe respectivo el cual fue publicado en la página web de la entidad. | 100