## PAAC 2021
|  |  |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 | [18 empty] | Codigo: F-DE-20
|  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [18 empty] | Versión: 2
Objetivo General
1. Fortalecer y mantener la integridad, el diálogo público y el control social como una estrategia eficaz en el logro del objetivo de lucha contra la corrupción y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano
Objetivos específicos
1. Establecer acciones para la identificación, analisis y control de los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. 2. Orientar acciones para la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes. 3. Realizar un ejercicio permanente y transversal de doble vía a través del cual la entidad informa, explica y da a conocer sus resultados a los ciudadanos, organismos de control y en general a quienes tengan interés en la gestión institucional. 4. Mejorar la interacción de la administración con la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canales de atención, la satisfacción y percepción de los servicios prestados y la atención oportuna de los requerimientos. 5. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública atendiendo criterios diferenciales para que la ciudadanía pueda acceder de manera veraz, oportuna y completa a la información de la gestión institucional
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos |  | 1.1 | Divulgar la Política de Administración del Riesgo |  |  |  | Política de Administración del Riesgo divulgada |  |  | Dos (2) divulgaciones realizadas |  | Piezas de Divulgación |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 2.1 | Determinar los factores externos e internos que afectan el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Entidad |  |  |  | Contexto Estratégico Institucional |  |  | Un (1) documento |  | Contexto Estratégico Institucional |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-11-09 | 2021-01-31
|  | 2.2 | Identificar y valorar los riesgos conforme al mapa de procesos vigente |  |  |  | Mapa de Riesgos consolidado |  |  | Un (1) documento |  | Mapa de Riesgos consolidado (Matriz Excel) |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-11-09 | 2021-01-31
|  | 2.3 | Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos Aprobado |  |  | Un (1) Documento aprobado |  | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-01-15 | 2021-01-31
|  | 2.4 | Implementar la nueva Guía de Administración del Riesgo del DAFP, de acuerdo con el Plan de Acción aprobado por el CIGD | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | 2.4 Aprobar el Mapa de Riesgos Institucional | Guía de Administración del Riesgo Implementada |  |  | Una (1) Guía implementada |  | Reformulación del Mapa Institucional de Riesgos |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
3. Consulta y divulgación |  | 3.1 | Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | 3.1 Publicar el Mapa preliminar de Riesgos para consulta y retroalimentación de los ciudadanos y Direcciones Regionales | Mapa de Riesgos Preliminar publicado |  |  | Un (1) Documento preliminar publicado |  | Soporte de publicación del documento preliminar en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2020-12-15 | 2021-01-12
|  | 3.2 | Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | 3.2 Divulgar en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional | Mapa de Riesgos definitivo publicado |  |  | Un (1) Documento definitivo publicado |  | Soporte de publicación del documento aprobado en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-15 | 2021-01-31
4. Monitoreo y revisión |  | 4.1 | Realizar y publicar el Monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | 4.2 Realizar el monitoreo a la aplicación de controles y a la implementación de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos | Monitoreo del reporte a la gestión del riesgo |  |  | Tres (3) Monitoreos del reporte a la gestión del riesgo |  | Soporte de publicación en la página web del Monitoreo al mapa de riesgos |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-05-04 | 2021-12-17
5. Seguimiento |  | 5.1 | Evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y la efectividad de los controles de los Riesgos Institucionales. |  |  |  | Mapa de Riesgos Institucional Evaluado |  |  | Tres (3) Informes de evaluación del Mapa Institucional de Riesgos publicados en la página WEB |  | Soporte de publicación en la página web del Informe de evaluación al mapa de riesgos |  | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-09-30
Componente 2: Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite / OPA / Regulación | [5 empty] | Tipo de racionalización |  |  | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora o proyecto | Beneficio al ciudadano | Dependencia responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1 | Acceso y permanencia en el programa Más Familias en Acción | [5 empty] | Racionalización Administrativa |  |  | El Programa Familias en Acción, realizará campañas de socialización dirigidas a la población focalizada sobre los requisitos y documentos necesarios para el acceso y permanencia en el Programa, haciendo especial enfasis en los certificados de salud y educación que no se requieren presentar | A pesar de no ser obligatoria la presentación de los certificados de educación y salud, los ciudadanos adjuntan esta información para el proceso de inscripciones. | Reiterar la no obligatoriedad de la presentación de los certificados de educación y salud. | Ahorro en el tiempo y dinero por los desplazamamientos y solicitud de los certificados | Dirección de Transferencias Monetarias | Una vez se publique el acto administrativo de inicio de las inscripciones. | 2021-11-03
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  | Etapas de la RdC |  |  |  |  | Meta | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y evaluación | [6 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Información |  | 1.1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor para la rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Grupos de valor actualizados | Un documento |  | Un documento que describa los grupos de valor caracterizados |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 1.2 | Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la Entidad, para priorizar la información que se incluirá en los espacios de rendición de cuentas. |  |  | X |  |  | Priorización de temas de interés para la rendición de cuentas. | Un mecanismo de priorización de temas de interés implementado |  | Documento con temas de interés priorizados por la ciudadanía |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 1.3 | Elaborar y publicar información sobre la gestión y resultados de los espacios de diálogo |  |  |  |  | X | Informes de gestión publicados en la pagina de la entidad. | Cinco (5) informes publicados |  | Informes publicados en página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 1.4 | Mantener actualizado el Micrositio de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad |  |  |  | X |  | Micrositio de rendición de cuentas actualizado en la página web de la Entidad | Un micrositio de rendición de cuentas actualizado en la página web |  | Micrositio de rendición de cuentas actualizado en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
2. Diálogo |  | 2.1 | Promover la sensibilización en temas de rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción. |  |  | X |  |  | Facilitar el acceso a cursos virtuales en los temas relacionados | Cursos virtuales publicados en el Micrositio de Rendición de Cuentas |  | Cursos virtuales publicados |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 2.2 | Definir y estandarizar un instrumento para el registro de información de los Grupos de Valor e Interés, incluyendo las variables necesarias para su caracterización |  | X |  |  |  | Un instrumento estandarizado para para el registro de información de los Grupos de Valor e Interés | Un documento |  | Un instrumento estandarizado |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.3 | Publicar y actualizar el cronograma de espacios de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | Cronograma publicado y actualizado | Un cronograma publicado y actualizado |  | Un cronograma publicado y actualizado |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 2.4 | Coordinar la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad |  |  |  | X |  | Audiencia pública realizada | Una audiencia pública realizada |  | Registro de desarrollo de la audiencia pública |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.5 | Realizar encuentros regionales de rendición de cuentas |  |  |  | X |  | 18 encuentros Prosperidad en las Regiones realizados | Número de encuentros Prosperidad en las Regiones realizados |  | Registro de desarrollo de los encuentros Prosperidad en las Regionales |  | Oficina de Gestión Regional | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 2.6 | Realizar auditorías visibles en la implementación de proyectos de infraestructura |  |  |  | X |  | 610 auditorías visibles realizadas | Número de auditorías realizadas |  | Registro de desarrollo de las auditorías visibles |  | Dirección de Infraestructura Social y Hábitat | 2021-01-01 | 2021-12-31
3. Responsabilidad |  | 3.1 | Realizar un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública, conforme se establece en el Manual Único de Rendición de Cuentas |  |  |  |  | X | Un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas | Un informe de los resultados de la evaluación de la audiencia publicado en la página web |  | Un Informe de los resultados de la evaluación de la audiencia pública |  | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.2 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad |  |  |  |  | X | Un Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas publicado en la página web |  | Un Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas |  | Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente/Proceso |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico |  | 1.1 | Implementar acciones de posicionamiento y fortalecimiento de las politicas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana al interior de la Entidad |  |  |  | Acciones de posicionamiento de las politicas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana implementadas. |  |  | Actividades implemetadas respecto a las programadas |  | Evidencias de ejecución de las acciones implementadas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
2. Fortalecimiento de los canales de atención |  | 2.1 | Implementar los nuevos medios de atención del canal virtual (Chatbot, Web Callback y Agente Virtual) |  |  |  | Nuevos medios de atención del canal virtual en funcionamiento. |  |  | Medios de canal virtual implementados respecto a los planificados |  | Evidencias de operación del Chatbot, Web Callback y Agente Virtual |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.2 | Actualizar la Matriz de tipificación de peticiones en el Sistema de Gestión Documental |  |  |  | Matriz de tipificación actualizada e implementada en el Sistema de Gestión Documental |  |  | Matriz de tipificación cargada en el ambiente de producción del Sistema de Gestión Documental |  | Documento de aprobación de paso a producción de la Matriz de tipificación |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
3. Talento humano |  | 3.1 | Promover con la Subdirección de Talento Humano la implementación del Plan de incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) |  |  |  | Plan de incentivos especiales coordinado junto con la Subdirección de Talento Humano. |  |  | Actividades del plan de incentivos coordinado con la Subdirección de Talento Humano. |  | Evidencias de la coordinación y desarrollo del plan de incentivos |  | Subdirección de Talento Humano. Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 3.2 | Socializar y divulgar los lineamientos para la implementación de la politica de Participación y Servicio al Ciudadano. |  |  |  | Cronograma de socialización y divulgación |  |  | Actividades del cronograma de socialización y divulgación ejecutadas respecto a las planificadas |  | Evidencias de ejecución de las actividades de socialización y divulgación |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 30/11/2021
4. Normativo y procedimiental |  | 4.1 | Elaborar y publicar en la página Web de la Entidad los informes de la gestión frente a PQRSDF. |  |  |  | Informes de la gestión frente a PQRSDF publicados | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) |  | Publicación en la página Web de la Entidad de los informes de la gestión frente a PQRSDF |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 4.2 | Actualizar los lineamientos de gestión de peticiones de acuerdo con los nuevos medios de atención virtual y las dinamicas programaticas y operativas de la Entidad |  |  |  | Guía de Gestión de peticiones actualizada |  |  | Un (1) documento de gestión de peticiones actualizado |  | Documento actualizado de gestión de peticiones |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
5. Relacionamiento con el ciudadano |  | 5.1 | Divulgación de piezas informativas sobre servicio al ciudadano dirigidas a los grupos de valor. |  |  |  | Piezas informativas sobre servicio al ciudadano divulgadas |  |  | Tres (3) piezas divulgadas |  | Evidencias de las piezas divulgadas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 5.2 | Aplicación de una (1) encuesta semestral de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atención (canal presencial, escrito, virtual y telefónico) |  |  |  | Encuestas semestrales de percepción de la satisfacción por cada uno de los canales de atención |  |  | Un informe de (1) Encuesta semestral por cada canal |  | Informe de Encuestas por cada canal (canal presencial, escrito, virtual y telefónico) |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 5.3 | Actualizar la información del Manual de Oferta Institucional incluyendo los nuevos programas |  |  |  | Manual de Oferta Institucional Actualizado |  |  | Un (1) Manual de Oferta Institucional |  | Manual de Oferta Institucional Actualizado |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Gestión y Análisis de Información | 2021-01-01 | 2021-11-30
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Lineamientos de transparencia activa |  | 1.1 | Realizar el seguimiento de la publicación mínima, obligatoria en la página web, conforme se establece en la ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y la guía matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación |  |  |  | Publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada |  |  | Porcentaje de cumplimiento de publicación mínima obligatoria establecida en la Ley 1712 de 2014 publicada |  | Monitoreo del cumplimiento de los requisitos de la Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA de la Procuraduría General de la Nación |  | Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-12-31
2. Lineamientos de transparencia pasiva |  | 2.1 | Verificar el cumplimiento de los terminos de ley en las respuestas dadas a las peticiones de solicitud de información pública. |  |  |  | Información sobre la oportunidad de las respuestas a las peticiones de solicitud de información pública. |  |  | 4 Informes de oportunidad de la gestión de peticiones |  | Informes elaborados y publicados |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 30/11/2021
3. Elaboración instrumentos de gestión de la información |  | 3.1 | Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada de la entidad |  |  |  | Índice actualizado y publicado en la página web de la Entidad |  |  | Un documento |  | Publicación del ínice de información clasificada y reservada |  | Subdirección de Operaciones - GIT Gestión Documental | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.2 | Mantener actualizado el esquema de publicación de información |  |  |  | Esquema de publicación de información actualizado y publicado |  |  | Un documento |  | Publicación del esquema de información |  | Oficina de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
4. Criterio diferencial de accesibilidad |  | 4.1 | Promover el desarrollo de mesas de trabajo con las áreas correspondientes para la revisión de los resultados del diagnóstico de condiciones de accesibilidad y definir conjuntamente las posibles acciones de mejora a implementar. |  |  |  | Acciones de mejora en la accesibilidad definidas con las áreas correspondientes |  |  | Documento con las acciones de mejora de accesibilidad definidas con las áreas correspondientes |  | Documento con las acciones de mejora de accesibilidad definidas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-12-31
5. Monitoreo del acceso a la información pública |  | 5.1 | Elaborar un informe de gestión de peticiones en el que se identifiquen las peticiones de solicitud de información pública, áreas asignadas para la respuesta y tiempo de respuesta. |  |  |  | Informes de la gestión frente a PQRSDF elaborado. | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) | 4 Informes (periodicidad trimestral) |  | Informes elaborados y publicados de la gestión frente a PQRSDF |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente |  | Actividades |  |  |  |  | Meta |  |  | Indicadores |  | Entregable |  | Responsable | Fecha realización |  | SEGUIMIENTO
[15 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa | 1930-04-01 | Avance % | 1931-08-01 | Avance % | 1930-11-01 | Avance % | Soporte y Observaciones
1. Generar experiencias vivenciales frente al conocimiento de los valores del Servidor Público |  | 1.1 | Realizar actividades de socialización de la Politica de Integridad |  |  |  | Política de Integridad socializada |  |  | Dos actividades de socialización |  | Soportes de actividades de socialización realizadas |  | Subdirección de Talento Humano - GIT de Bienestar | 2021-01-01 | 2021-12-31
2. Participación Ciudadana |  | 2.1 | Definir y validar los lineamientos sobre Buenas Prácticas en ejercicios de participación Ciudadana. |  |  |  | Lineamientos sobre Buenas Practicas en ejercicios de participación Ciudadana definidos. |  |  | Documento con lineamientos sobre Buenas Practicas en ejercicios de participación Ciudadana definidos. |  | Documento con lineamientos sobre Buenas Practicas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.2 | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Elaborar y publicar la programación de actividades de participación ciudadana a realizar en el año. | Cronograma elaborado y publicado | Un cronograma elaborado y publicado |  | Un (1) cronograma |  | Cronograma de actividades de participación ciudadana |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.3 | Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | 2.2 Publicar en la web de la Entidad el reporte de las actividades de participación ciudadana que realizan los programas misionales. | Establecer los resultados de la ejecución de las actividades de participación ciudadana. |  |  | Dos (2) reportes | Dos (2) reportes de actividades de participación ciudadana | Reportes de actividades de participación ciudadana |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 2.4 | Desarrollar acciones de promoción de la Participación ciudadana dirigidas a los grupos de valor. |  |  |  | Acciones de promoción de la Participación ciudadana ejecutadas |  |  | Acciones de promoción de la Participación ciudadana ejecutadas sobre las planificadas |  | Evidencias de las acciones de promoción de la Participación ciudadana ejecutadas |  | Secretaría General - GIT de Participación Ciudadana | 2021-01-01 | 2021-11-30
3. Trámites y OPAs |  | 3.1 | Revisar y determinar en coordinación con el DAFP, los trámites u OPAs de los programas trasladados a Prosperidad Social que deben ser registrados en el SUIT |  |  |  | Trámites u OPAs identificados y registrados |  |  | Número de trámite u OPAs registrados |  | Trámites u OPAs registrados en el SUIT |  | Dirección de Transferencias Monetarias Oficina Asesora de Planeación - GIT Mejoramiento Continuo | 2021-01-01 | 2021-11-30
Aprobado:
Control de Cambios
| Número de versión | Fecha |  | Cambio realizado