## Plan de gestión del conocimient
PLAN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - 2020 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del jueves 28 de mayo de 2020. Presentado por la Oficina Asesora de Planeación como líder de la Mesa de Gestión del Conocimiento.
2020 | [15 empty] | 2021 | 2022
Actividades | Movilizadores | Producto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Requerimientos de comuniaciones | Revisión y actualización de los temas de interés | Revisión y actualización de los temas de interés
Generación
Levantar parte del mapa de conocimiento clave ( 1 Dirección Misional) | Misional interesada con orientación de la Subdireccion de Talento Humano con apoyo de la OAP. | Mapa de conocimiento del 20% de los GIT de la Misional interesada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | Visualización de los datos
Investigación
Externos
Definir líneas de investigación. | Mesa de gestión del conocimiento. | 1 documento que consolide las líneas de investigación. |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | "Conoce las líneas de investigación de Prosperidad Social" - Piezas
Agenda de investigación (incluye evaluaciones). | Misionales + OAP | 1 agenda para 2020 | [6 empty] | x | x
Mapear grupos de investigación asociados a los temas de interés de la Entidad. | Misionales + OAP | 1 mapa de grupos | [6 empty] | x | x | x
Acordar intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo. | Misionales + GIT Gestión de Información+ Mesa | 1 propuesta de acuerdo | [8 empty] | x | x | x
Internos
Organizar la operación para proponer y canalizar investigaciones asociadas a trabajos de grado de de servidores públicos que están en formación formal (pregrado - posgrados) en relación a la gestión de la Entidad | Subdirección de Talento Humano + Mesa de gestión del conocimiento. | 1 proyecto de investigación |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x
Organizar prácticas/pasantias de servidores públicos que están en formación formal (pregrado - posgrados) - | Subdirección de Talento Humano + Mesa de gestión del conocimiento. | 1 pasente | [7 empty] | x | x | x
Innovación
Identificar proyectos de innovación desarrollados | Mesa de innovación social. GIT Innovación Social. Semillero de Innovación -Laboratorio- | 1 proyecto | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | Proyectos de innovación. (Mesa de innovación social. GIT Innovación Social. Semillero de Innovación) | Proyectos de innovación. (Mesa de innovación social. GIT Innovación Social. Semillero de Innovación)
Diseñar el modelo de cultura organizacional con enfoque de innovación | Mesa de innovación social | 1 propuesta de modelo
Analítica
Diseñar las fichas de información estratégica | Misionales + OAP | PropuestaDiseño de la fichas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | *Difusión del resultado a todos los servidores públicos de la entidad. *Cargue en página web e intranet del resultado.
Estandarizar operaciones estadisticas | Misionales + OAP | 2 Operaciones estadisticas mejoradas frente a critierios de norma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Caracterizar grupos de valor | Misionales + Equipo de Participación ciudadana + GIT de participación ciudadana + OAP. Insumo ejercicio del 2019 y Guía. | 1 caracterización |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Caracterizar colaboradores. (Servidores + Contratistas) | Servidores (Subdirección de TH) + contratistas (Subdirección de Contratación) + Apoyo OAP. | 2 caracterizaciones | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Captura
Lineamientos para la documentación
Publicar linieamientos para la gestión de documentos de Memoria y aplicarlos en nuevos contratos que se den en año. | Oficina Asesora de Comunicaciones + Misionales en acompañamiento de la OAP | 1 documento con lineamientos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Publicar los lineamientos para la gestión de documentos normativos. | Oficina Asesora Jurídica + Secretaría General + GIT Gestión documental en acompañamiento de la OAP. | 1 documento con lineamientos en Kawak | x | x | x | X | x | X
Ajustar y publicar documento de lineamientos para la gestión de documentos del sistema de gestión | Lineamientos para la gestión de documentos normativos. | 1 documento con lineamientos en Kawak | x | x | x | x | x | x
Centro de documentación
Documentar la operación para el centro de documentación físico | Subdirección de operaciones - GIT Gestión documental | 100% |  | x | x | x | x | x | x
Determinar una ubicación de espacio físico en la sede del nivel central. | Subdirección de Operaciones + Secretaría General | 1 Propuesta |  |  |  |  | x | x | x | x | x
Organizar el centro de documentación en página web | Oficina Asesora de Comunicaciones + Oficina Asesora de Planeación + Subdirecciíon de Operaciones + mesa de gestión del conocimiento | Portal web con documentos organizados |  |  |  | x | x | x
Prácticas
Diseñar una metodología para la recolección de información de memoria institucional | Mesa de gestión del conocimiento | 1 metodología propuesta probada | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Compartir | [15 empty] | Novagob (Innovación social + gestión) Premio de Alta Gerencia (Gestión) | Novagob (Innovación social + gestión) Premio de Alta Gerencia (Gestión)
Reconocimientos - Concursos
Mapear concursos a los que podría aplicar la entidad por su gestión. |  | 1 inventario de concursos | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Mapear reconocimientos recibidos por la entidad |  | 1 inventario | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Conmemoración días internacionales
Organizar actividades para participar en las fechas internacionales asociadas a la gestión del conocimiento. ABRIL 21 - Día de la creatividad y la innovación. Mesa de innovación social. 23 - Día del derecho de autor. GIT de control interno disciplinario, GIT Gestión Documental. 26 - Día de la propiedad intelectual. Propuesta con Misionales. MAYO 17 - Día de la sociedad de la información. GIT de Gestión del Información. OAP + OTI | Mesa de gestión del conocimiento Mesa de innovación social |  |  |  |  | Día de la innovación | x | [8 empty] | ABRIL 21 - Día de la creatividad y la innovación. Mesa de innovación social. 23 - Día del derecho de autor. GIT de control interno disciplinario, GIT Gestión Documental. 26 - Día de la propiedad intelectual. Propuesta con Misionales. MAYO 17 - Día de la sociedad de la información. GIT de Gestión del Información. OAP + OTI | ABRIL 21 - Día de la creatividad y la innovación. Mesa de innovación social. 23 - Día del derecho de autor. GIT de control interno disciplinario, GIT Gestión Documental. 26 - Día de la propiedad intelectual. Propuesta con Misionales. MAYO 17 - Día de la sociedad de la información. GIT de Gestión del Información. OAP + OTI
Redes
Generales
Mapear las redes técnicas (Nacionales + internacionales + regionales) | Mapa de gestión del conocimiento | Mapear las redes de una misional interesada. | [7 empty] | x | x | x | x | x
Actuzalizar datos en redes de equipos transverales | Oficina Asesora de Planeación | Correo de actualización | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
Organizar la participación de la Entidad en la Red servidores público de colombia | Mesa de gestión del conocimiento | 1 Planteamiento | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Construir Inventario de sociedad civil organizada. | Secretaría General + GIT de Participación Ciudadana + Misionales + Mesa de Gestión del Conocimiento. | 1 inventario | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Conociendo el ecosistema
Estructurar encuentros con otras entidades para conocer sus prácticas en relación a la gestión del conocimiento. | Mesa de gestión del conocimiento | 3 encuentros organizados | [6 empty] | x |  |  | x
Eventos
Internos
- Participar en la organización de las charlas técnicas de interés en las dependencias (Organización de la consolidación de la informaicón), incluye sensibilizaciones sobre lineamientos de documentación. | Mesa técnica sectorial de gestión del conocimiento | 1 ciclo de charlas | 29- Inteligencia artificial y administración pública - CLAD |  |  |  | 19 -Propiedad intelectual |  |  |  | x |  |  | x
- Desarrollar el Plan de Capacitación. | GIT Desarrollo de la Subdirección de Talento Humano + Dependencias que aportan cursos (GIT Innovación Social + Subdirección de operaciones - cursos de gestión ambiental) | 100% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Rescatar las buenas prácticas - Conocimiendo lo que se hacía en los programas que ya no estaba operando y se asocia a buenas prácticas. | Misionales + Mesa de gestión del conocimiento | 1 buena práctica documentada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
- Difundir las buenas prácticas encontradas en banco de buenas prácticas nacionales e internacionales. Ejemplo: Novagob. | Mesa de gestión del conocimiento + OAC | 2 buenas prácticas difundidas | [8 empty] | x | x | x | x
Externos
Ponentes
Presentar en evento temas relacionados con la misionalidad. Ejemplo: Congreso Novagob. | Mesa de gestión del conocimiento + Dirección General | 1 evento | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Asistentes
Charlas tematicas (Temas de interés de la Entidad) | Mesa de gestión del conocimiento + Mesa de innovación social + semillero de innovación | 3 eventos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Publicaciones
Externos
Mapear los espacios donde la Entidad puede publicar y tomar publicaciones técnicas de interés. | Mesa de gestión del conocimiento. | 1 mapeo de publicaciones de interés. | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Internos
Construir un inventario de publicaciones en página web | Mesa de gestión del conocimiento. | 1 Misional interesada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Consolidar publicaciones de Boletines + documentos técnicos | Misionales + OAP + OAC + Mesa de gestión del conocimiento | 1 Misional interesada | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
Diseñar y publicar en el blog | Misionales + OAP + OAC + Mesa de gestión del conocimiento | Blog creado y con lineamientos de operación. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on A37: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejemplo: Novagob (Innovación social + gestión) + Premio de Alta Gerencia (Gestión) + OEA (Innovación en la administración pública)
Note on A43: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ejemplo: Red ELIS - Innovación Social - GIT Innovación Social y REd Social Novagob. OAP.
Note on C48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propuestas: - Ministerio de educación - Laboratorio de Innovación - ESAP - Laboratorios de innovación en el Distrito (UAESP + Veeduría)