## Resultado en cero
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE AVANCE 0 EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
| DEPENDENCIA | PRODCUTO | ACTIVIDAD | COMENTARIO DEL ÁREA | AVANCE NO REALIZADO
1 | 01 Subdirección General para la Superación de la Pobreza Objetivo 1 Estrtategia 1 | 210101 Documentos de lineamientos para la temática de acompañamiento familiar y comunitario para los hogares | 21010101 Retroalimentar el documento de las Directrices | *No se presenta avances en gestión para este período , debido a que desde las Direcciones no se ha generado un documento de lineamientos para la temática de acompañamiento familiar y comunitario para las regiones, que sea susceptible o se haya remitido a la Subdirección. Esta situación impide que la SGSP genere retroalimentación y por tanto se le realice el respectivo seguimiento. *Vale la pena resaltar también el producto registrado, se incluyó bajo el supuesto de una continuidad de la estrategia Unidos en 2021; y las dinámicas en su implementación en esta vigencia han presentado dificultades. *SGSP solicitó ajustes a la OAP en el producto del que deriva esta actividad. Se está a la espera de su modificación en kawak. | 50%
2 | 06 Dirección de Transferencias Monetarias condicionadas Objetivo 1 Estrategia 7 | 210603 - Compensación IVA - TMNC | 21060303 Ejecutar los ciclos operativos del programa | No se ha llevado a cabo aún el primer ciclo operativo del programa que se estima se lleve a cabo en el mes de abril de 2021. | 1 de 6
3 | 11 Oficina de Gestión Regional Objetivo 1 Estrategia 7 | 211102 - Eventos Prosperidad en las Regiones | 21110202 Ejecutar el evento programado según cronograma previsto.. | Debido a la contingencia presentada por el Covid -19, se presentó retraso en el cronograma propuesto, por lo que aunque el alistamiento y la invitación se logró realizar finalizando el primer trimestre, el evento como tal de prosperidad en las regiones se llevó a cabo iniciando el segundo trimestre. | 25%
4 | 49 Dirección Regional San Andres Objetivo 1 Estrategia 7 | 214999 - Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio | 21499904 Desarrollar las mesas sectoriales territoriales, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1359 de 2020 para la articulación de las Entidades del Sector de la Inclusión Social en el territorio. La Resolución 01359 del 24 de julio de 2020 "Por la cual se crean las mesas sectoriales territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño" Es 1.- : "instancia técnica de reunión y coordinación del Comité Sectorial de Gstión y Desempeño en los territorios, para orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y desempeño. 2.- Instancia técnica de reunión y coordinación de las estrategias de articulación de la Oferta Social del Estado 3,- Desarrollo de las políticas del Sector de la Inclusión Social y reconciliación en el territorio 4.- Articulación de la implementación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG al interior del sector. | La reunión de comité sectorial no se pudo realizar en el primer trimestre esto debido a la dificultad de convocatoria no se pudo tener corum (sic) hasta la primera semana de abril en la cual se realizo pero queda con fecha para el segundo trimestre en la cual se tiene programado dos reuniones mas para estar actualizado | 1 de 6
5 | 02 Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social Objetivo 3 Estrato 5 | 210202 - Acceso a bienes de uso, consumo o activos de capital en calidad de donación como acción complementaria a la superación de la pobreza | 21020201 Efectuar los trámites de legalización de las donaciones recibidas como bienes en especie para la población sujeto de atención de Prosperidad Social | Teniendo en cuenta la dinamica de la aceptación, asignación y entrega de donaciones la legalización de las mismas se realiza en conjunto con las Direcciones Regionales, las cuales a la fecha se encuentran en proceso de legalización pero aún no se cuenta con los documentos completos. | 1 de 6
6 |  | 210202 - Acceso a bienes de uso, consumo o activos de capital en calidad de donación como acción complementaria a la superación de la pobreza | 21020202 Entregar bienes en especie en calidad de donación a la población sujeto de atención de Prosperidad Social | Trimestre I: Registros administrativos de Hogares beneficiarios de donaciones de bienes en especie Durante el primer trimestre lo aprobado por el comité corresponde a donaciones aceptadas y entregadas por valor de $ 1.609.596.252,5 en 8 departamentos del país. Los registros administrativos de dichas entregas serán recibidos durante el curso del segundo trimestre | 3000

## Meta por encima de 100%
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DE AVANCE POR ENCIMA DEL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
No. 1 | DEPENDENCIA | PRODUCTO | ACTIVIDAD | COMENTARIO DEL ÁREA | AVANCE REALIZADO | % avance
1 | 10 Oficina de Control Interno Objetivo 1 Estrategia 7 | 211002 - Informes, seguimientos y/o actuaciones de la Oficina de Control Interno | 21100201 Generar informes de ley de la Oficina de Control Interno. | A fecha 4 de marzo de 2021, fecha de aprobación del PASI de la vigencia en curso, se identificaron 86 informes de ley a realizar. En ese entendido a corte 31 de marzo de 2021, se reporta la realización de 23 informes de ley. | Meta; 20 Presentados: 23 | 115%
2 | 15 Oficina Asesora de Comunicaciones Objetivo 1 Estrategia 7 | 211501 - Estrategia de Comunicación Prensa | 21150102 Diseñar y elaborar baterías de productos comunicativos especiales en torno a conmemoraciones significativas para la entidad e hitos misionales | Se duplicó la meta porque las necesidades del servicio requirieron una campaña adicional para informar a la ciudadanía sobre temas de coyuntura. | Meta: 1 Presentados: 2 | 200%
3 |  | 211503 - Estrategia comunicación estratégica | 21150304 Realizar 3 actualizaciones mensuales de la intranet de la entidad. | Se superó el cumplimiento de la meta puesto que se aumentó el número de solicitudes, y por tanto actualizaciones, relacionadas con el proceso de encargos en la entidad. Las publicaciones y actualizaciones estuvieron relacionadas con temas de Talento Humano, Comunicaciones, Financiera y OTI principalmente. | Meta : 9 Presentó: 14 | 156%
4 | 18 Subdirección Financiera Objetivo 1 Estrategia 7 | 211801 - Socializaciones de temas estratégicos para mejorar el proceso financiero | 21180102 Socializar temas estratégicos a las dependencias proveedoras de información financiera. | Teniendo en cuenta la identificación de temas y el cronograma establecido, se precisa que aunque la meta consistía en una sola socialización, se debe adicionar un tema al primer trimestre, puesto que, los cambios y desarrollos en los aplicativos internos condicionan a que se genere actividades de fortalecimiento y comprensión de los cambios dados por los mismos y así evitar reprocesos de información. Por lo anterior, para el primer trimestre se realiza la socialización de 2 temas, el primero relacionado con los cambios en el aplicativo ULISES, en la solicitud de comisiones. El segundo tema a tratar se desarrollo entorno al PAC y su importancia. Para lograr la asistencia de funcionarios y contratistas de la entidad a estas socializaciones se solicitó apoyo a la OAC, para envío de piezas gráficas de invitación y convocatoria a estas, así mismo, de la mano de la OTI se organizaron eventos en vivo a través de la plataforma teams, esta herramienta permitió la obtención de listado de asistencia, preguntas frecuentes y grabación del evento para que cuando se requiera los funcionarios de Prosperidad Social retomen los temas tratados, la presentación expuesta y los enlaces de video fueron remitidos a los asistentes. Es de resaltar que para el primer tema se contó con una participación de 179 personas y para el segundo una participación de 58 personas. | Meta : 1 Presenó: 2 | 200%
5 | 42 Regional Sabtander Objetivo 1 Estrategia 7 | 214299 - Instrumentalización de la ruta para la Superación de la Pobreza en el territorio | 21429904 Desarrollar las mesas sectoriales territoriales, de acuerdo con lo establecido en la resolución 1359 de 2020 para la articulación de las Entidades del Sector de la Inclusión Social en el territorio. La Resolución 01359 del 24 de julio de 2020 "Por la cual se crean las mesas sectoriales territoriales en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño" Es 1.- : "instancia técnica de reunión y coordinación del Comité Sectorial de Gstión y Desempeño en los territorios, para orientar, monitorear y hacer seguimiento a la gestión y desempeño. 2.- Instancia técnica de reunión y coordinación de las estrategias de articulación de la Oferta Social del Estado 3,- Desarrollo de las políticas del Sector de la Inclusión Social y reconciliación en el territorio 4.- Articulación de la implementación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG al interior del sector. | Durante el trimestre se realizó dos reuniones sectoriales por medio virtual, la primera realizada el día 23 de febrero la cual conto con la participación de los directores de Prosperidad Social e ICBF, y los profesionales representantes de la UARIV y ARN, en ella cada representante informo de los avances en este inicio de año, los cuales debido al confinamiento general y al inicio del año presupuestal ha sido lento. Se revisa el compromiso de la reunión anterior que era, solicitar línea de acción conjunta desde el nivel nacional para tener un impacto positivo mayor en la población vulnerable, el cual fue cumplido por las directoras presentes en la reunión. También se acuerdan tres compromisos en esta reunión los cuales son: 1.- Informar sobre fechas de entrega de cartas de indemnizaciones, para ver si representantes de las otras entidades pueden realizar acompañamiento. 2.- Remitir las fechas designadas en que funcionarios del ICBF darán a conocer en punto de atención UARIV de Bucaramanga (Calle 41 13-08) la oferta institucional 3.- Reunión de profesionales participantes en esta reunión para definir programación de capacitaciones virtuales a los enlaces y personal d todas las entidades a nivel regional de oferta institucional. El día 5 de marzo de acuerdo al tercer compromiso adquirido en la primera reunión, se realiza la segunda jornada, donde con la participación de los profesionales designados por cada una de las entidades (ARN, ICBF, UARIV y PS) y luego de escuchar y compartir las apreciaciones de cada uno de los participantes se acuerda dos líneas de trabajo así: 1.- Acompañamiento en las reuniones. En reuniones de Prosperidad Social como son las futuras reuniones de participantes y/o talleres de pre registro de los programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción, intervención de alguna(s) de las entidades del sector 2 A partir del 17 de marzo realizar una jornada virtual denominada ?Miércoles de Oferta del sector de la Inclusión Social?, de 2 PM a 4 PM, con los siguientes invitados: Alcaldes ? Secretarios de Despacho - Personeros ? Comisarios de Familia ? Enlaces Municipales de UARIV, PS, Facilitadores y Profesionales de ARN, Enlaces de Centros Zonales y Referentes del sistema y enlaces de víctimas del ICBF; las cuales se desarrollarían así: - MARZO 17 Apertura de la actividad con la participación de todos los directores, para cada uno 10 minutos como máximo para que presenten a la entidad que representan en términos generales y presentación de equipo regional. Como segundo punto de ese día oferta de Prosperidad Social entidad cabeza del sector por parte del profesional responsable (60 min y 20 min para inquietudes). - MARZO 24 Presentación Unidad para las Víctimas - ABRIL 7 Presentación ICBF y ARN - ABRIL 14 Presentación SENA - ABRIL 21 Presentación SISBEN IV (DPN o PS) También como es usual, se revisan los otros dos compromisos los cuales fueron cumplidos así: 1 Informar sobre fechas de entrega de cartas de indemnizaciones, para ver si representantes de las otras entidades pueden realizar acompañamiento. Cumplido. Marzo 8 en Bucaramanga, en la mañana y en la tarde en Floridablanca, el 10 de marzo en Girón en horas de la mañana 2 Remitir las fechas designadas en que funcionarios del ICBF darán a conocer en punto de atención UARIV de Bucaramanga (Calle 41 13-08) la oferta institucional Cumplido. Jornada de 4 horas de 8:00 a 12:00 m. una vez al mes, así: mar-26 DAYAN ANDREA RODRIGUEZ GONZALEZ ago-27 IGLIANA MILENA DIAZ RICAURTE abr-30 LUIS FABIAN HINCAPIE CASTRO sep-24 ADRIANA MILENA MANTILLA VERGEL may-28 MAYERLI FERREIRA ARGUELLO oct-29 KATHYA OREJUELA LUNA jun-25 ANA MILENA GUERRERO SOLANO nov-26 JAQUELINE POVEDA BUITRAGO jul-30 LILIANA MARTINEZ VILA dic-30 LUISA FERNANDA VILLAMIZAR 2 Soportes 02-23 1Comite Sectorial 2021 03-05 2Comite Sectorial 2021 | Met: 1 Presentó:2 | 200%
6 | 09 Dirección de Infraestructura Social y hábitar Objetivo 2 Estrategia 4 | 210901 - Mejoramientos de viviendas | 21090101 Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad | COMENTARIO DEL ÁREA: Para el periodo se reportan 1.525 viviendas terminadas en 71 proyectos con soportes para cada uno de los municipios donde se ejecutaron las obras distribuidas asi: 360 correspondientes al mes de Enero 613 correspondientes al mes de Febrero 552 correspondientes al mes de Marzo (Se cuenta con 1.607 viviendas terminadas pero en 3 proyectos las interventorías no alcanzaron a remitir los soportes, por lo cual se actualizarán en el siguiente reporte) Criterio de medición: Reporte trimestral con Actas de recibo a satisfacción suscrita por beneficiario o informe de interventoría de los proyectos de MCH Resultado esperado: # Viviendas terminadas y recibidas a satisfacción por el beneficiario, previa validación del informe por la interventoría | Meta: 1083 Resltado obtenido 1525 | 141%
7 |  | 210902 - Viviendas con mejoramiento indirecto | 21090201 Terminar Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos | Comentario del área "13/04/2021 - Para el periodo se reportan 3.746 hogares beneficiados indirectamente (vías urbanas) con 8 actas de terminación y 8 fichas de estructuración distibuidos asi: 1.740 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al mes de enero. 2.006 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al mes de febrero " Criterio de medición: trim: Reporte trimestral de proyectos de vías urbanas terminados con acta de terminación de obra validadas por supervisor e interventor y ficha de estructuración de los proyectos reportados Resultado esperado: # Hogares beneficiados indirectamente con proyectos de vías urbanas terminados y validados por el supervisor y la interventoría con acta de terminación de obra | Meta: 3723 Resultado obtenido; 3746 | 101%

## No cumplen la meta
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES QUE NO CUMPLEN LA META DEL PRIMER TRIMESTRE 2021
No. 1 | DEPENDENCIA | PRODUCTO | ACTIVIDAD | COMENTARIO DEL ÁREA | AVANCE REALIZADO | % avance
1 | 12 Oficina Tecnología de la información | 211201 - Política de gobierno digital implementada en la entidad | 21120103 Aplicación del modelo de interoperabilidad con 4 Entidades del nivel nacional. | Actualización del modelo de interoperabilidad en sus cuatro dominios y definición de los planes de interoperabilidad con UARIV e ICBF, trabajo conjunto entre la OTI, el BID, la OAP, las Entidades y la AND. Documento con el plan de interoperabilidad a desarrollarse durante la vigencia 2021: | META: 25% Resultado obtenido: 20% | 80%
2 | 15 Oficina Asesora de Comunicaciones | 211503 - Estrategia comunicación estratégica | 21150301 Crear y difundir boletines a través de los canales de comunicación interna con información institucional y de interés para los funcionarios. | Se produjeton y enviaron 36 boletines. Sin embargo, la meta no se alcanzó a cumplir poruqe losdías de descanso en enero no se envío la pieza informativa por el bajo número de funcionarios que estaban laborando. | Meta_ 45 Resultado obtenido: 36 | 80%